# П Л А Н

**работы комиссии по предупреждению и**

**ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**

**ЗАТО г. Радужный на 2020 год**

| №  п/п | **Наименование мероприятий** | | **Срок выполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Планирование (заседания комиссии)** | | | | |
| 1. | Изучение поступающих нормативных правовых актов РФ, рекомендованных МЧС России и другими министерствами по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планирование работы по их реализации | | В течение года | Председатель,  члены КЧС и ОПБ города, секретарь |
| 2. | Участие в заседаниях комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:  - о ходе подготовки к весеннему половодью;  - о ходе подготовки к пожароопасному периоду;  - об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачах областной подсистемы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний период 2019-2020 годов | | март  март  октябрь | Председатель КЧС и ОПБ  города |
| 3 | Учебно-методический сбор «Итоги работы КЧС и ОПБ в 2019 году и постановка задач на 2020 год» | | январь | Председатель КЧС и ОПБ, начальник МКУ «УГОЧС» города |
| 4. | Проведение заседаний комиссии ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: | |  |  |
| 4.1. | Подготовка к паводковому периоду.  Рассмотрение вопроса о пропуске весеннего паводка | | февраль | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ |
| 4.2. | Ход реконструкции АСЦО и ЛСО | | март | Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |
| 4.3. | Подготовка к пожароопасному периоду.  Готовность сил и средств городской подсистемы к ликвидации возможных пожаров в 2020 году | | март | МКУ «УГОЧС»,  ФГКУ «Специальное управление №66 ФПС МЧС России»,  ГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный мастерский участок |
| 4.4. | О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО г. Радужный | | май | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ |
| 4.5. | Ход эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру «112», построения АПК «Безопасный город» | | июнь | Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |
| 4.6. | Итоги отопительного периода 2019-2020 годов и задачи городского звена областной подсистемы РСЧС по подготовке к очередному отопительному периоду | | июнь | МКУ «УГОЧС»,  ГКМХ,  МУП «ЖКХ»,  МУП ВКТС,  ЗАО «Радугаэнерго» |
| 4.7. | О готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к началу нового отопительного периода и мерах по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения города в осенне-зимний период 2020-2021 гг. | | октябрь | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ |
| 4.8. | Проведение мер по предупреждению возможных террористических актов на территории ЗАТО г. Радужный. | | июль | МКУ «УГОЧС»,  ММ ОМВД России по  ЗАТО г. Радужный |
| 4.9. | Сопряжение ЛСО ПОО с АСЦО | | август | Председатель КЧС и ОПБ, члены КЧС и ОПБ |
| 4.10. | О противопожарном состоянии образовательных и дошкольных учреждений и мерах по обеспечению их готовности к новому учебному году | | август | Председатель КЧС и ОПБ,  МКУ «УГОЧС» города,  ФГКУ "Специальное управление №66 ФПС МЧС России", образовательные учреждения |
| 4.11. | Об итогах подготовки всех категорий обучаемых в 2020 г. | | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ, начальник МКУ «УГОЧС» |
| 5. | Проведение анализа тренировок по оповещению членов КЧС о поддержании в готовности городской системы оповещения | | ежеквартально | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ |
| 6. | Осуществление контроля за выполнением принятых решений | | ежеквартально | МКУ «УГОЧС»,  КЧС и ОПБ,  госнадзорные органы города |
| 7. | Доведение анализа по недостаткам, вскрытым при проведении проверок объектовых звеньев и городского звена РСЧС до руководящего состава предприятий и организаций города | | ежеквартально | МКУ «УГОЧС»,  Председатель КЧС и ОПБ |
| **II. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций** | | | | |
| 1. | Участие в тренировках по оповещению членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города: | | при проведении КШТ, КШУ, ТСУ | Председатель КЧС и ОПБ,  МКУ «УГОЧС» |
| 1.1 | Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья» | | февраль | Председатель,  члены  КЧС и ОПБ |
| 1.2. | Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров» | | март | Председатель,  члены  КЧС и ОПБ |
| 1.3. | Штабная тренировка комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | | сентябрь | Председатель,  члены  КЧС и ОПБ |
| 2. | Сбор с руководящим составом по организации и проведению превентивных мер, связанных с циклическими явлениями:   * весеннего паводка; * пожароопасного периода;   - подготовкой КЭС к осенне-зимнему периоду;   * заседание КЧС и ОПБ по обсуждению вопросов пожарной безопасности объектов города | | март  март  октябрь  октябрь | Руководящий состав  ТП РСЧС города |
| 3. | Формирование рабочих групп, планирование и организация их работы по контролю готовности объектовых звеньев РСЧС, организаций и учреждений к:   * весеннему половодью; * пожароопасному периоду; * отопительному периоду | | март-апрель  апрель-май  сентябрь-октябрь | Рабочие группы в соответствии с соответствующими решениями КЧС и ОПБ области |
| 4. | Выявление возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | июнь-июль | МКУ «УГОЧС»,  члены комиссии, заинтересованные организации |
| 5. | Организация взаимодействия с КЧС соседних городов, военным командованием по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (связь, обмен информацией) | | по согласованию | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ |
| **III. Координация работы госнадзорных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций** | | | | |
| 1. | | Совместные проверки с госнадзорными и контрольными органами потенциально-опасных объектов, качества воды. | по отдельному плану | МКУ «УГОЧС»,  госнадзорные и контрольные органы |
| 2. | | Наблюдение за лесопожарной обстановкой на территории ЗАТО г. Радужный | март-октябрь | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ,  ГАУ ВО «Владлесхоз» Радужный мастерский участок |
| 3. | | Контроль за выполнением противопожарных мероприятий на территории города, предприятий (независимо от форм собственности) | ежеквартально | МКУ «УГОЧС»,  инспекция ОФГПН,  члены КЧС и ОПБ |
| 4. | | Проверки:  - состояния охраны водозабора из артскважин;  - состояния хранения материально-технических средств по ликвидации аварий на КЭС (резерв материальных ресурсов);  - готовности к эксплуатации защитных сооружений | август  октябрь  сентябрь | МКУ «УГОЧС»,  ЗАО «Радугаэнерго»  ФКП «ГЛП «Радуга» |
| **IV. Разработка и реализация нормативной базы города, целевых территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | |
| 1. | | Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам:  - уточнение состава КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный;  - обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод;  - охрана лесов и предотвращение лесных пожаров;  - итоги отопительного сезона 2019/2020 года и задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года;  - корректировка (уточнение), ход реализации целевой программы | до 17 января  до 21 февраля  до 17 апреля  до 07 августа  постоянно | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ,  секретарь КЧС и ОПБ |
| 2. | | Отработка планирующих и отчетных документов на очередной год | декабрь | МКУ «УГОЧС»,  члены КЧС и ОПБ,  КЧС и ОПБ предприятий и организаций |
| **V. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций**  **природного и техногенного характера** | | | | |
| 1. | Участие в организации и проведении:  городских соревнований  - «Зарница» этап «ШБ»  - «Школа безопасности», «Юный спасатель»  Месячник пожарной безопасности  Месячника безопасности людей на водных объектах области  Месячника гражданской обороны | | По плану проведения | Председатель КЧСиОПБ города,  члены комиссии |
| 2. | Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | по плану УМЦ | УМЦ службы ГО, ЧС и ОПБ |
| 3. | Разработка и доведение до населения методических материалов по действиям при:  - прохождении весеннего половодья;  - объявлении пожароопасного периода;  - авариях на системах жизнеобеспечения;  - сильных снежных заносах;  - ураганах и бурях | | до 03.02  до 27.03  до 02.10  до 02.10  до 02.10 | МКУ «УГОЧС»,  ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»,  средства массовой информации |
| 4. | Освещение деятельности в средствах массовой информации городского звена областной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:  - председатель КЧС и ОПБ города;  - должностные лица МКУ «УГОЧС»;  - руководители организаций на территории города | | по отдельному плану | Ведущий специалист  МКУ «УГОЧС»,  средства массовой информации |