Отчет по муниципальным  программам, реализуемых на территории ЗАТО г.Радужный в 2015 году

| № п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2015 год, руб. | Фактически освоено в 2015 году, руб. | Краткий перечень выполненных мероприятий | Результат от реализации муниципальных целевых программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1378 в ред. от 31.12.2015 № 2251) в том числе за счет: собственных доходов субсидии иные межбюджетные трансферты другие собственные доходы: | 1 563 581,19 1 563 581,19 1 300,0 10 000,00 1 552 281,19 | 1 563 581,19 1 563 581,19 1 300,0 10 000,00 1 552 281,19 | - 3 ребенка - инвалида с диагнозом сахарный диабет из неблагополучных семей в течение отчетного периода обеспечивались дополнительными лекарственными средствами; - проведены три акции по вручению паспортов «Мы – граждане России!» - (35 человек получили паспорт); -проведен городской турнир интеллектуальных игр, посвященных 70-летию Победы в ВОВ; -проведены патриотические акции Георгиевская ленточка и Бессмертный полк, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ (в данных акциях приняли участие более 500 человек); - проведены мероприятия, посвященные Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф; - 16 мая в рамках шествия, посвященного Дню города, прошел Парад колясок; - проведены мероприятия, посвященные Дню защиты детей (велоэстафета для дошкольников); - проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (акция «Свеча памяти» и митинг); - проведен конкурс «Пасхальный подарок» (приняли участие более 100 человек); - проведен конкурс рисунков на асфальте посвященного Дню России; - проведен фестиваль экстремальных видов спорта «Наш выбор-здоровье», посвященный Дню российской молодежи (присутствовало более 150 человек); - представители добровольческих объединений города приняли участие в областном добровольческом фестивале «ДоброСаммит»; - проведен праздник, Посвященный Дню семьи, любви и верности, чествование семей, родивших третьего и послед. ребенка (присутствовало около 300 человек). | За 2015 год организовано и проведено более 65 мероприятий (всего в мероприятиях приняли участие более 1450 детей и подростков. - 142 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были временно трудоустроены в летний период в 16 учреждениях на территории ЗАТО г.Радужный; -в результате проведенных мероприятий 3 детей, находящихся в сложной жизненной ситуации получили адресную помощь. - оказана помощь 3 детям-инвалидам из неблагополучных семей, страдающим сахарным диабетом. - осуществлялась бесперебойная работа аттракционов в городском парке. - в оздоровительных лагерях отдохнули –1271 чел. |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2014 № 1313 в ред. от 31.12.2015 № 2237) в том числе за счет: собственных доходов | 66 005 648,02 64 822 688,02 | 59 730 612,35 58 547 652,35 | - строительство наружных сетей электроснабжения в квартале 7/1 ЗАТО г. Радужный (ТП № 15-23 с подходящими и отходящими сетями); - строительство временной дороги в 7/1 квартале (Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный); - ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1 квартала, ПИР на водопровод и канализацию 7/1 квартала (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный); - строительство инженерной инфраструктуры в 9 квартале (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др.) Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в целях жилищного строительства; - одной многодетной семье, состоящей из 7 человек, получившей земельный участок для строительства индивидуального жилого дома выдана социальная выплата; - заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного; - выполнение сезонных работ по благоустройству в рамках строительства многоквартирного жилого дома в 3 квартале г. Радужного. - приобретение жилья на первичном рынке -16 квартир в 3 квартале, - приобретение жилья на вторичном рынке - 2 квартиры детям-сиротам. | В 2015 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» выполнены следующие мероприятия: По подпрограмме «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный»: - провели заселение 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома № 1 в третьем квартале (социальное и служебное жилье) и выполнили сезонные работы по благоустройству этого дома на 1999,8 тыс. руб. - приобретено 16 жилых помещений в доме – новостройке на территории ЗАТО г. Радужный. Из областного бюджета выделено 22521,932 тыс. руб. Муниципальный жилищный фонд при поддержке области увеличен на 803 м2, жильем будет обеспечено 16 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. - приобретены 2 комнаты на вторичном рынке на сумму 1450,0 тыс. руб. для улучшения жилищных условий многодетных семей. - проведены проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный» пяти молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Все 5 семей приобрели жильё, средства социальной выплаты предоставлены за счет средств федерального бюджета в сумме 849,6 тыс. руб., областного бюджета 1064,2 тыс. руб. и собственных средств бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 1411,8 тыс. руб. По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»: -одной многодетной семье, состоящей из 7 человек, получившей земельный участок для строительства индивидуального жилого дома перечислена социальная выплата на строительство дома в сумме 882,0 тыс. руб. Дом находится в стадии строительства. По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»: - В квартале 7/1 1 и 2 очереди наружных сетей электроснабжения введены в эксплуатацию, продолжаются работы по строительству 3 очереди сетей электроснабжения. Проведены ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение, ПИРы на водовод и канализацию, закончено строительство временной дороги. - В квартале 7/3 построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с распределительным устройством 10 кВ проходного типа. - В квартале 9 проведено строительство инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения). На эти мероприятия израсходовано 22 808,2 тыс. руб. Выделенные 22 земельных участка многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспечены объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. |
|  | субсидии | 33 348 633,00 | 31 999 565,00 |  |  |
|  | другие собственные доходы субвенции | 31 474 055,02 1 182 960,00 | 26 548 087,35 1 182 960,00 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1393 в ред. от 31.12.2015 2239) в том числе за счет: собственных доходов субсидии иные межбюджетные трансферты другие собственные доходы: | 42 304 525,63 42 304 525,63 1 855 520,00 3 206 755,00 37 242 250,63 | 40 343 893,15 40 343 893,15 1 445 833,16 3 206 755,00 35 691 304,99 | - совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих прохождение муниципальной службы; - систематически проводились семинарские занятия; - оказание услуг по размещению информации в «АИФ» и «Владимирские ведомости»; - проведение работ по созданию многофункционального центра; -обеспечение эффективного содержания и эксплуатация административного здания. | - улучшены показатели эффективности работы. Повысилось качество подготавливаемых муниципальных правовых актов работниками муниципального образования. - 2 раза в месяц проводились мероприятия по правовому просвещению «Час правовых знаний», в которых принимали участие муниципальные служащие, руководители муниципальных бюджетных учреждений. - проведены работы по созданию многофункционального центра, а именно: -для создания многофункционального центра выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту помещения, по монтажу сетевой инфраструктуры (структурирована кабельная система, локально-вычислительная сеть, каналы связи и т.д.) и приобретены оборудование, программное обеспечение, мебель. - произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих. |
| 4 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1391 в ред. от 31.12.2015 № 2247) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии другие собственные доходы: | 247 400,00 247 400,00 187 400,00 60 000,00 | 247 400,00 247 400,00 187 400,00 60 000,00 | - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. -участие предпринимателей в областной выставке. - проведение занятий по обучению подготовке бизнес – проектов. - информирования субъектов малого и среднего предпринимательства – 100%. | - Систематически размещалась информация (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации. - Проведен конкурс по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, в т.ч. инновационной сферы. Победителем признана ИП Куженова Е.В. - на XVII межрегиональной выставке «Владимирская весна» от ЗАТО г.Радужный Владимирской области приняли участие ООО «Владимирский стандарт», ИП Крылов А.А., ИП Шапошникова Е.; - на III экономическом форуме «Владимирская область - территориальный центр импортозамещения» от ЗАТО г.Радужный Владимирской области приняли участие два предприятия, представивших свою продукцию – ООО «Владимирский стандарт» и ООО «Славянка». - на III ежегодной областной агрокультурной выставке – ярмарке «Владимирская Русь», были представлены изделия народно- прикладного творчества и продукции, выпускаемые на территории ЗАТО г. Радужный. - Проведено 6 занятий по обучению подготовки бизнес – проектов, 6 человек защитили свои бизнес – планы. |
| 5 | Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1395 в ред. от 07.12.2015 № 2011) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 260 120,68 1 260 120,68 1 260 120,68 | 1 260 120,68 1 260 120,68 1 260 120,68 | Заключены 12 муниципальных контрактов и 1 государственный контракт и выполнены следующие виды работ: - заключение государственного контракта на оказание услуг по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости (11 018 объектов), за исключением земельных участков; - проведение кадастровых работ в отношении 13 объектов недвижимости; - проведение оценки по определению рыночной стоимости имущественного права пользования за единицу времени – год (арендная плата) 14 объектов недвижимости. - проведение рыночной оценки рыночной стоимости 3 объектов. | - В результате проведения кадастровых и землеустроительных работ по разделу одного земельного участка, межеванию двух земельных участков и образованию трех земельных участков, произошло увеличение количества земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный на шесть. - Выполнены работы по составлению карты (плана) по изменению границ шести территориальных зон ЗАТО г. Радужный, для постановки вновь образованных земельных участков на кадастровый учет. - Выполнены работы по топографической съемке на общей площади 24,0 га. - В целях повышения квалификации работники КУМИ приняли участие в семинаре. - Проведена оценка по определению рыночной стоимости имущественного права пользования права пользования за одну единицу времени - год (арендная плата) 14 объектов недвижимости. - Проведена рыночная оценка рыночной стоимости 3 объектов. - Проведены кадастровые работы по постановке на кадастровый учет 13 объектов недвижимости. |
| 6 | Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1396 в ред. 29.12.2015 № 2208 ) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 636 595,00 1 636 595,00 1 636 595,00 | 1 635 402,21 1 635 402,21 1 635 402,21 | - оплата услуг связи, интернет, консультант плюс, программного обеспечения; - приобретение расходных материалов, обслуживание оргтехники; развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ; «АРМ. Платежи» для взаимодействия с сервером Федерального казначейства ГИС ГМП. | - Обеспечение функционирования официального сайта, обеспечение 100% доступности официального сайта ЗАТО г. Радужный для пользователей сети Интернет; - Обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный к сети Интернет; - Создание условий для информационного взаимодействия с населением и организациями при предоставление государственных и муниципальных услуг. - количество рабочих мест подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия - 10 рабочих мест; - Обеспечение функционирования и эффективного управления муниципальными службами, службами администрации города на базе интегрированной городской информационной системы; - Организация рабочих мест для взаимодействия с сервером федерального казначейства государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1379 в ред. от 31.12.2015 № 2252) в том числе за счет: собственных доходов: | 776 000,00 776 000,00 | 711 570,00 711 570,00 | - проведение фестиваля экстремальных видов спорта «Наш выбор-здоровье», посвященный Дню российской молодежи (присутствовало более 150 человек); - изготовление и размещение на фасадах зданий информационных баннеров по профилактике асоциальных явлений среди молодежи; - распространение среди молодежи и на информационных стендах листовок, брошюр, плакатов профилактического характера (о последствиях и ответственности за употребление спайсов, ПАВ, а также о последствиях употребления сигарет, алкоголя). Ежемесячно проводились лекции среди старших классов школ и в городском лагере по профилактике употребления наркотических веществ. Реализованы дополнительные меры по улучшению освещенности территории дискотеки и близлежащей парковой зоны для повышения безопасности граждан в лесопарковой зоне в вечернее и ночное время и создания условий для эффективной работы подразделений патрульно-постовой службы полиции и добровольной молодежной дружины. | - Проведено 25 профилактических мероприятий просветительской и пропагандистской направленности (лекции, семинары и т.д.). К этой работе подключена и муниципальная правовая лекторская группа по профилактике экстремизма в молодёжной среде. Консультантами разработаны занятия о взаимосвязи наркомании и экстремистской деятельности, интерактивные учебные программы для молодых людей группы риска. - Проведен городской конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо», и «проведен конкурс «Зелёный огонек» в дошкольных образовательных учреждениях. - В образовательных учреждениях города оборудованы уголки безопасности дорожного движения. - Приобретён универсальный силовой тренажёр для добровольной молодежной дружины. - Приобретена литература для МБУК «Общедоступной библиотеки». - Проложено кабеля на 239 м, установлено 3 осветительных опоры, 11 светильников. |
|  | субсидии | 517 000,00 | 517 000,00 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 259 000,00 | 194 570,00 |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. администрации от 30.09.2013 г. № 1394 в ред. от 31.12.2015 № 2236) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 28 845 178,74 28 845 178,74 28 845 178,74 | 27 883 235,82 27 883 235,82 27 883 235,82 | -подключение прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области); - проведение учебно-методический сбора с руководящим составом по подведению итогов деятельности городского звена РСЧС, выполнению мероприятий ГО; - проведение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города об опасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; - управление резервом на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города; -приобретение первичных средств пожаротушения (ручные огнетушители, ранцевые огнетушители); -приобретение компьютера; | - организовано подключение прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области, что улучшило обеспечение устойчивой связи и системы оповещения при угрозе (возникновении) ЧС. - приобретены стенды для наглядной агитации для повышения знаний руководящего состава города в области ГО и ЧС. -восстановлена инженерная, автомобильная и пожарная техника аварийно-спасательной команды повышенной готовности городского звена РС ЧС к реагированию на аварийные ситуации. - поддерживалась в рабочем состоянии резервная электрическая станция, чем повышалась готовность к защите населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - сотрудники МКУ «УГОЧС» приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне на территории ЗАТО г. Радужный с 4 по 9 октября 2015 г. -возмещены расходы предприятиям, привлекаемым для выполнения мероприятий в целях охраны границ территории ЗАТО г. Радужный. |
| 9 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно- энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы. администрации от 30.09.2013 г. №1382 в ред. от 29.12.2015 г. № 2212) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 8 195 924,02 8 195 924,02 8 195 924,02 | 8 195 922,75 8 195 922,75 8 195 922,75 | - ремонт сетей горячего водоснабжения и сетей отопления 1480 п.м, сетей холодного водоснабжения 45 п.м.; - произведена промывка резервуара холодной воды; -отремонтировано электрооборудование ТП-15-28; - ремонт кровли на 4 трансформаторных подстанциях; - установка в 9 муниципальных квартирах - 9 электросчетчиков; в 17 муниципальных квартирах - 44 узла учета горячей и холодной воды; в 7 муниципальных квартирах - счетчики бытового газа; - получение технического паспорта на трансформаторную подстанцию в 17 квартале; - оснащение коммунальной техники навигационно-связным оборудованием (аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS) для системы мониторинга транспорта. | Экономия холодной воды в натуральном выражении – 27 тыс. куб. м., экономия тепловой энергии в натуральном выражении – 3,0 тыс. Гкал. |
| 10 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1383 в ред. от 31.12.2015 № 2253) в том числе за счет: собственных доходов: | 39 994 235,84 39 994 235,84 | 39 475 058,94 39 475 058,94 | - обслуживание объектов жилого фонда (ежемесячное обслуживание, текущий ремонт и поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах, обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях, техническая диагностика лифтов в многоквартирных домах); - обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах, станции подкачки для высотных домов; -ежемесячное обслуживание, текущий ремонт узлов учета на вводах в город; -ежемесячная охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации; - ежемесячное обслуживание городского кладбища традиционного захоронения; - ремонт муниципальной квартиры по адресу: 1 квартал, дом 36, квартира 49; - ремонт окна купола в здании администрации; - ремонт городской системы видеонаблюдения; - замена оконных и балконных блоков в муниципальном общежитии кв.9 №6/2,ком.310; - ремонт запирающегося устройства (домофона) в подъездах многоквартирного дома №1 3 квартала. | - модернизация объектов жилого фонда. Модернизация объектов коммунального хозяйства. - мероприятия по обеспечению финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса. -обеспечена экономическая доступность коммунальных услуг (предельный макс. индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги – 108,72%). |
|  | другие собственные доходы: | 39 994 235,84 | 39 475 058,94 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1384 в ред. от 29.12.2015 № 2213) в том числе за счет: собственных доходов другие собственные доходы | 4 081 456,25 4 081 456,25 4 081 456,25 | 3 786 710,35 3 786 710,35 3 786 710,35 | - проведение лабораторно-инструментальных исследований воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-2; - начато строительство 1 очереди системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный, в том числе инженерно-геологические изыскания для проектирования системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный, экспертиза проекта; - приобретение оборудования для лаборатории ОССГ; - приобретение пассажирского микроавтобуса для нужд жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г.Радужный (МУП ВКТС); -ремонт вентиляции в административном здании на ОССГ; - приобретение компьютера для ОССГ. | соответствие качества питьевой воды санитарным нормам: плановый показатель - 95%, фактически - 98% , повышение уровня качество очистки воды на очистных сооружениях. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1385 в ред. от 29.12.2015 № 2215) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии другие собственные доходы: | 6 155 576,52 6 155 576,52 54 000,00 6 101 576,52 | 6 152 380,52 6 152 380,52 52 009,65 6 100 370,87 | -производилась компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир", в т.ч. проездные билеты студентам на маршрут № 115, проездные билеты отдельным категориям граждан на городском маршруте. - приобретение автобуса для городского маршрута; - проведен ремонт билетной кассы ; - поставка, монтаж и настройка навигационно-связного оборудования (аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS) для системы мониторинга транспорта, тахографов (самописцев) для пассажирских автобусов; | - регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута, план - 99%, факт % - 99,9 %; - повышение культуры обслуживания пассажиров; - реализованы студенческие билеты в количестве 1544 шт., в т.ч. для малообеспеченных и многодетных семей в количестве 11 шт. - реализованы социальные проездные билеты на: - пригородный маршрут в количестве 2283шт., - на городской маршрут-2015 шт. |
| 13. | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1399 в ред. от 31.12.2015 № 2241) в том числе за счет: собственных доходов: | 41 404 337,18 41 404 337,18 | 41 009 309,69 41 009 309,69 | - ограждение проезжей части у пешеходного перехода к детскому саду № 6 на территории ЗАТО г. Радужный; - ремонт автомобильной дороги от ж/д №33 1 квартала, № 17 а 3 квартала до кольцевой автомобильной дороги; - разработана проектная документация по ремонту автомобильной дороги от перекрестка у ж/д № 16 1 квартала до очистных сооружений северной группы на территории ЗАТО г.Радужный; - обслуживание наружного освещения, ливневой канализации, отлов бродячих собак, устройство велопарковок (здание бассейна, СК «Кристалл» и здания администрации); - окраска объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный; - замена бортового камня и благоустройство территории у домов № 10 и № 11 первого квартала; - ремонт малых архитектурных форм на территории ЗАТО г. Радужный; - расширение автостоянок у жилого дома №1 первого квартала; - работы по освещению дороги от многоквартирного дома № 5 до многоквартирного дома № 9 1 квартала; поставка бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора для нужд ЖКХ ЗАТО г. Радужный; - содержание и обслуживание в течение года городских автомобильных дорог, работы по механизированной и ручной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города, работы по уборке тротуаров в зимний и летний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства; - выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему, осеннему сезону: содержание дорог и территории города (сверх объемов муниципального задания), ремонт автомобильных дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт). | Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети. |
|  | субсидии | 314 000,00 | 314 000,00 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 41 090 337,18 | 40 695 309,69 |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1397 в ред. от 31.12.2015 № 2233) в том числе за счет: собственных доходов: | 212 502 936,12 99 273 236,12 | 211 815 065,99 98 585 365,99 | Выполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями, обеспечение общеобразовательного процесса. Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием, мебелью, приобретение учебно-методической литературы. Проведение учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений, проходящими подготовку по основам военной службы, участие в проведении акции "День призывника". Поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса. Информационно - аналитическое сопровождение программы, модернизация оборудования системы защиты персональных данных, обеспечение муниципальных услуг в электронном виде. Проводились проектные работы, реконструкция, капитальный ремонт в образовательных учреждениях. Проведение систематической работы с одаренными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. Приобретение первичных и индивидуальных средств защиты, охраны объектов, а так же техническое обслуживание систем безопасности, что позволяет обеспечивать и поддерживать пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность организаций. Оплата охранных услуг с использованием тревожной сигнализации. Оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения, домофонов. В СОШ № 2 было произведено оснащение системами видеонаблюдения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации. Оплата прохождения медицинского осмотра работников образовательных организаций в количестве 397 человек. Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного питания обучающихся 1-11 классов. Расходы на выплату работникам столовых общеобразовательных организаций. Приобретение сладких подарков в дошкольных организациях. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием. Развитие и укрепление материально- технической базы загородного лагеря "Лесной городок", оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Оплата путевок детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Развитие укрепление материально- технической базы в городских лагерях. Организация санитарно- курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе. | В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7- 11 классов приняли участие 240 человек по 21 общеобразовательному предмету. Победителями и призерами стали 96 учащихся СОШ № 2, 51- СОШ №1. В региональном этапе по 11 предметам участвовали 21 обучающийся: СОШ № 1- 1 чел., СОШ № 2- 20 чел., победителей нет (в прошлом году было 2 победителя 1 призер). 8 четвероклассников принимали участие в региональной олимпиаде школьников, один учащийся занял 2 место по окружающему миру. По итогам 2014 - 2015 учебного года 117 учащихся 2-х – 11-х классов, отличники учёбы муниципальных бюджетных общеобразовательных школ, награждены единовременными персональными стипендиями. Семи учащимся вручено единовременное вознаграждение как отличникам учебы, трем присуждена персональная стипендия в соответствии с Положением о персональных стипендиях Фонда социальной поддержки населения г. Радужный для одаренных и талантливых детей и юношества в области культуры, образования, физической культуры и спорта. 16 обучающихся 11 классов и 30 обучающихся 9 классов награждены значками «Отличник физической подготовки» за высокий уровень физической подготовленности. 11 выпускников 11-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций награждены Почетным знаком главы города «Радужные надежды» за достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города. Более 80 обучающихся образовательных организаций города по итогам 2014-2015 года награждены дипломом «Золотая надежда города» за высокие результаты в спорте, творчестве, учебе и социально значимой деятельности. Четыре выпускника 11-х классов общеобразовательных школ награждены медалями «За особые успехи в учебе». Важным образовательным проектом явилась телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы земли Владимирской». В этом году данная игра впервые собрала десятиклассников Владимирской области - эрудитов в области отечественной и всемирной истории. Одним из победителей финала стал учащийся 10 класса МБОУ СОШ №2. Различными формами отдыха в период школьных каникул охвачено 1271 человек. |
|  | субсидии | 4 769 000,00 | 4 769 000,00 |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | 289 300,00 | 289 300,00 |  |  |
|  | другие собственные доходы | 94 214 936,12 | 93 527 065,99 |  |  |
|  | субвенции | 113 229 700,00 | 113 229 700,00 |  |  |
| 15. | Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1377 в ред. от 30.12.2015 № 2222) в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 60 974 213,19 60 974 213,19 4 514 500,00 56 459 713,19 | 60 338 765,82 60 338 765,82 4 514 500,00 55 824 265,82 | - проведение ряда городских мероприятий: День города; День строителя; День ВМФ; День любви, семьи и верности; мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ, фестиваль кружева, праздники, посвященные календарным датам; День памяти воинов-интернационалистов, День памяти погибших в экологических катастрофах и др.; - участие на III областной агрокультурной выставке-ярмарке «Владимирская Русь», прошедшей в конце августа, г. Радужный своими товарами и изделиями мастеров, а также творчеством артистов привлекал внимание публики; - вручение дипломов детям, достигшим высокие результаты в культуре и спорте, приняли участие более 100 номинантов; - проведен VII Международный фестиваль военно-патриотической песни имени Ивана Коляганова «Память из пламени», который в этом году посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; - комплектование книжного фонда; - внедрение информационных технологий в процесс библиотечного обслуживания; -ежегодное проведение в учебных заведениях ЗАТО г. Радужный мероприятий, посвященных основному закону государства – Конституции Российской Федерации; - проведение в учреждениях культуры, в образовательных учреждениях лекций и бесед по правовым вопросам; - проведение городского конкурса «Права человека»; - проведение городской олимпиады школьников «Основы правовых знаний»; - проведение городского конкурса на лучшее знание истории государственной символики Российской Федерации. | Проведено более 64 городских массовых мероприятий. Увеличен охват населения услугами культуры за счет проведения уличных массовых мероприятий (Новогодние мероприятия; Проводы русской зимы; День города; День строителя; День ВМФ; День любви, семьи и верности; День Победы, Праздники выходного дня.). Большая работа проводилась по организации и проведению мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На базе учреждений культуры прошли тематические выставки, торжественные вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, организовывались встречи учащихся образовательных школ с ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами ветеранов Великой Отечественной войны. Наиболее ответственными и значимыми стали мероприятия, проводимые 9 мая – праздничное шествие, акция «Бессмертный полк», торжественный митинг и этап областной эстафеты «Зажги свечу». В целях художественно-праздничного оформления города были установлены тематические баннеры на административных зданиях и учреждениях культуры, город украшен флагами с символикой Дня Победы. Для вручения ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы за счёт средств, предусмотренных в Программе, приобретены сувенирные часы с символикой 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и эмблемой города. В ноябре прошла двадцать третья по счёту Неделя культуры и спорта в г. Радужный. В рамках Недели прошли концерты, творческие встречи, турниры и соревнования. Одним из ярким событием стало необычное мероприятие - вечер-портрет «Притяжение высоты». Среди почетных гостей – жителей Радужного, добившихся настоящих высот в жизни, на вечер были приглашены абсолютный чемпион мира по парашютному спорту Дмитрий Максимов и его родная сестра чемпионка мира по пауэрлифтингу Инна Филимонова. Проведено 88 официальных спортивных мероприятий. Увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом – 5 722 человек, что составляет 32,3 % от населения в городе. В 2015 году было подготовлено 220 спортсменов массовых разрядов. На высоком уровне прошли игры чемпионатов области по мини-футболу, баскетболу, маунтинбайку. В 25-й раз Комитетом по культуре и спорту был проведен открытый чемпионат Владимирской области по триатлону «Радуга-2015», а на берегу Рогановского озера с участием 10-и команд состоялся летний туристический слет молодежных и ветеранских команд ЗАТО г. Радужного. Спортсмены города показали ряд высоких результатов: победа команды «Мебельный парад» в чемпионате и Кубке области по мини-футболу; команда баскетболистов «Кристалл»- стала финалистом Кубком и выиграла серебряные медали в мужском чемпионате области; успешные выступления спортсменов ДЮСШ в соревнованиях по греко-римской борьбе, плаванию и др. В 2015 году Комитетом по культуре и спорту совместно с управлением образования была начата работа по внедрению комплекса ГТО среди учащихся и населения на территории ЗАТО г. Радужный. |
| 16. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1386 в ред. от 31.12.2015 № 2238) в том числе за счет: собственных доходов: | 11 252 963,07 11 252 963,07 | 11 230 788,62 11 230 788,62 | -проведение мероприятий по рекультивации отработанного полигона твердых бытовых отходов, - содержание вновь введенного полигона твердых бытовых отходов, - гигиеническая экспертиза воды (подземных родников), вырубка кустарника. | Введен в эксплуатацию первой очереди полигон ТБО; доступность информирования населения о качестве родниковой воды по результатам анализов -100%, доступность информации для населения о состоянии экологической обстановке в городе -100 %. Количество благоустроенных охранных зон родников – 4 единицы. |
|  | другие собственные доходы | 11 252 963,07 | 11 230 788,62 |  |  |
| 17. | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1380- в ред. от в ред. от 29.12.2015 № 2209) собственных доходов: | 2 071 300,00 2 071 300,00 | 2 034 138,60 2 034 138,60 | - оборудование подъездов домов поручнями (8 шт.), - обустройство пандусов в подъезде мн.кв.дома № 16, 26, 25 3 квартала (3 шт.), - установление 6 лавочек возле подъездов жилых домов; - произведен ремонт помещений для проведения реабилитационных, коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении образования МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (пристройка пандуса, ремонт сенсорной комнаты); -проведение культурно-развлекательных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДБ «Почиграйка»; - 28 декабря в КЦ Досуг состоялось новогоднее представление для детей инвалидов (посетили 20 семей с детьми). | Переоборудование квартиры для инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения; повышение доступности для людей с ограниченными возможностями при передвижении из зданий и в здания. Для обеспечения беспрепятственного передвижения людей инвалидов было установлено: 3 пандуса в подъездах домов; 8 поручней. Организовано и проведено 10 мероприятий для людей с ограниченными возможностями. |
|  | субсидии | 1 089300,00 | 1 089 300,00 |  |  |
|  | другие собственные доходы | 982 000,00 | 944 838,60 |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе за счет: | 529 271 991,45 | 517 413 956,68 |  |  |
|  | собственных доходов: | 414 859 331,45 | 403 001 296,68 |  |  |
|  | субсидии: | 46 650 653,00 | 44 889 907,81 |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты: | 3 506 055,00 | 3 506 055,00 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 364 702 623,45 | 354 605 333,87 |  |  |
|  | субвенции: | 114 412 660,00 | 114 412 660,00 |  |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,	начальник

финансового управления													О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики												Т.П. Симонова