Отчет по муниципальным  программам, реализуемых на территории ЗАТО г.Радужный за 1 квартал 2016  года

| № п/п | Наименование программ | Объем финансирования на 2016 год, руб. | Фактически освоено за 1 квартал 2016 г., руб. | Краткий перечень выполненных мероприятий | Оценка показателей эффективности реализации программы (достигнутые результаты за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы |
| 1. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1378) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 459 618,00 1 459 618,00 1 459 618,00 | 6 000,0 6 000,0 6 000,0 | - вручение паспортов несовершеннолетним гражданам; - чествование семей, родивших 3-го и последующего ребенка. |  |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (утв. постановлением администрации от 30.09.2014 г. № 1313) в том числе за счет: собственных доходов: | 8 311 242,17 8 311 242,17 | 457 503,82 457 503,82 | - ПИР, экспертиза на водопровод и канализацию 7/1 квартала (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до18 лет в ЗАТО г. Радужный); - оформление технического паспорта сети эл. снабжения ТП 15-7, 15-23, авторский надзор; - проведение экспертизы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской области. |  |
|  | субсидии: | 1 197 000,00 | 0,0 |  |  |
|  | другие собственные доходы | 7 114 242,17 | 457 503,82 |  |  |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1393, в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 51 468 433,25 51 468 433,25 51 468 433,25 | 8 604 648,32 8 604 648,32 8 604 648,32 | - систематически проводились семинарские занятия; - оказание услуг по производству, выпуску и распространению периодического официального печатного издания администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ»; - проведение специальной оценки условий труда (МКУ УАЗ); - обеспечение эффективного содержания и эксплуатация зданий (КПП, комната для приезжих, гаражи, архив. и др.); - проведение ремонтных работ трубопровода ГВС, ХВС в МФЦ; - произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих. |  |
| 4 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1391) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 60 000,00 60 000,00 60 000,00 | 0,0 0,0 0,0 | - систематически размещалась информация (объявления о проводимых конкурсах, семинарах и т.д.), касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства, в средствах массовой информации; - из средств МФПП ЗАТО г. Радужный оказана материальная помощь ИП Поликарповой М.Ю. для участия в выставке «Владимирская весна», проводимой торгово-промышленной палатой Владимирской области и администрацией Владимирской области 4-6 марта. |  |
| 5 | Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1395) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 1 721 080,00 1 721 080,00 1 721 080,00 | 307 274,54 307 274,54 307 274,54 | По подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» заключено 3 муниципальных контракта на выполнение следующих видов работ: - кадастровые работы в отношении 1 объекта недвижимости; -оценка по определению рыночной стоимости имущественного права пользования за одну единицу времени -год (арендная плата) 2 объекта недвижимости; - оплата услуг нотариуса. По подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области заключено 4 муниципальных контракта на выполнение следующих видов работ: - инвентаризация и топографическая съемка земель; - межевание с целью образования новых и упорядочения существующих объектов землеустройства; - приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, периферийного и компьютерного оборудования; - произведен ремонт компьютерной техники. |  |
| 6 | Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1396) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 700 000,00 700 000,00 700 000,00 | 121 454,52 121 454,52 121 454,52 | - оплата услуг связи, интернет, консультант плюс, программного обеспечения; - приобретение расходных материалов; - обслуживание оргтехники; - развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ; - «АРМ. Платежи» для взаимодействия с сервером Федерального казначейства ГИС ГМП; - создание условий для информационного взаимодействия с населением и организациями при предоставление государственных и муниципальных услуг. |  |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г Радужный на 2014 – 2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1379) в том числе за счет: собственных доходов: | 395 500,00 395 500,00 | 66 850,00 66 850,00 | - приобретение мобильного автогородка для МБДОУ ЦРР детского сада № 6. |  |
|  | другие собственные доходы: | 395 500,00 | 66 850,00 |  |  |
| 8 | Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. администрации от 30.09.2013 г. № 1394) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 28 786 500,00 28 786 500,00 28 786 500,00 | 20 100 890,22 20 100 890,22 20 100 890,22 | - организовано подключение прямых каналов связи с Главным управлением МЧС России по Владимирской области (подключение КТСО П-166 в единую систему оповещения области; - организовано питание аварийно спасательной команды повышенной готовности в период проведения командно- штабного учения с городским звеном РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 15 по 16 марта 2016 года; - поддерживалась в рабочем состоянии резервная электрическая станция; - закуплена оргтехника и оборудование для ЕДДС. |  |
| 9 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно- энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы. администрации от 30.09.2013 г. №1382 ) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 14 985 011,00 14 985 011,00 14 985 011,00 | 283 778,00 283 778,00 283 778,00 | - ремонт сетей ГВС, ХВС, теплоснабжения (концессионные соглашения). |  |
| 10 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №11383) в том числе за счет: собственных доходов: | 32 951 178,54 32 951 178,54 | 6 450 711,52 6 450 711,52 | - обслуживание объектов жилого фонда (ежемесячное обслуживание, текущий ремонт и поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах); - обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях, техническая диагностика лифтов в многоквартирных домах); - ежемесячное обслуживание, текущий ремонт узлов учета на вводах в город; - ежемесячная охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации; - ежемесячное обслуживание городского кладбища традиционного захоронения; - софинансирование работ по кап. ремонту в многоквартирных домах; - взносы на ремонт муниципального имущества; -ежемесячное обслуживание системы видеонаблюдения; - утилизация ламп; - возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг населению по утвержденным тарифам посещения городских бань; - строительный контроль при выполнение работ по кап. ремонту в многоквартирных домах. |  |
|  | другие собственные доходы: | 32 951 178,54 | 6 450 711,52 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1384) в том числе за счет: собственных доходов: другие собственные доходы: | 28 724 710,00 28 724 710,00 28 724 710,00 | 496 957,17 496 957,17 496 957,17 | - обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах, станции подкачки для высотных домов; - ремонт вентиляции в ОССГ. |  |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1385 в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 4 696 660,00 4 696 660,00 65 000,00 4 631 660,00 | 1 628 873,13 1 628 873,13 332,50 1 628 540,63 | - возмещение убытков, полученных от перевозки пассажиров по городскому маршруту; - компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир"; - проездные билеты студентам на маршрут № 115, проездные билеты отдельным категориям граждан на городской маршрут. |  |
| 13. | Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. № 1399) в том числе за счет: собственных доходов: | 60 613 450,00 60 613 450,00 | 7 552 844,27 7 552 844,27 | По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.». выполнено следующее: - обслуживание наружного освещения, ливневой канализации; По подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» выполнено следующее: - содержание и обслуживание городских автомобильных дорог; - работы по механизированной и ручной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города; - работы по уборке тротуаров в зимний и летний период; - содержание и обслуживание объектов благоустройства. |  |
|  | субсидии: | 509 000,00 | 0,0 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 60 104 450,00 | 7 552 844,27 |  |  |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1397) в том числе за счет: собственных доходов: | 218 200 527,33 102 149 527,33 | 51 385 402,09 21 636 746,24 | - по подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в 1-й квартале было проведено 12 мероприятий, где учащиеся принимали участие в олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного уровня; - по подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» приобретены первичные и индивидуальные средства защиты; - обслуживание систем безопасности объектов; - проведены мед. осмотры работников образовательных организаций в количестве 135 человек; - по подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» произведены текущие расходы на питание учащихся в количестве 1662 чел.; - по подпрограмме «Совершенствование организация отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»: - проведены мероприятия по оздоровительной кампании в период зимних и весенних каникул для 336 учащихся и по подготовке оздоровительного лагеря «Лесной городок» для проведения летних смен. |  |
|  | субсидии: | 3 215 000,00 | 891 900,00 |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | 138 300,00 | 0,0 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 98 796 227,33 | 20 744 846,24 |  |  |
|  | субвенции: | 116 051 000,00 | 29 748 655,85 |  |  |
| 15. | Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 г. №1377 в том числе за счет: собственных доходов: субсидии: другие собственные доходы: | 58 972 667,42 58 972 667,42 4 740 200,00 54 232 467,42 | 12 339 732,91 12 339 732,91 791 500,00 11 548 232,91 | - организовано и проведено более 20 городских массовых мероприятий, в том числе: мероприятия, посвящённые 45-летию градообразующего предприятия, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню Защитника Отечества, Рождественская ярмарка в г. Владимире, новогодние гуляния, развлекательная программа для детей «Лесная сказка» и праздник-ярмарка «Широкая масленица». В дни школьных каникул учреждения культуры обеспечивали организацию и проведение развлекательных программ для детей. Комитетом по культуре и спорту совместно с Детско-юношеской спортивной школой и областными федерациями по видам спорта было проведено более 30 официальных спортивно-массовых мероприятий, в том числе игры чемпионатов и розыгрышей Кубка Владимирской области по мини- футболу и баскетболу. |  |
| 16. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1386) в том числе за счет: собственных доходов: | 5 580 007,00 5 580 007,00 | 698 173,03 698 173,03 | - гигиеническая экспертиза воды (подземных родников). - содержание вновь введенного полигона твердых бытовых отходов |  |
|  | другие собственные доходы | 5 580 007,00 | 698 173,03 |  |  |
| 17. | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» ( утв. пост. главы администрации от 30.09.2013 №1380): собственных доходов: | 2 882 000,00 2 882 000,00 | 8 922,00 8 922,00 | - оборудование подъездов домов поручнями (2 шт.) по адресу кв. 1 д. 28; - оборудован пандус в подъезде мн.кв.дома № 28 квартала 3 (1 шт.) |  |
|  | другие собственные доходы | 2 882 000,00 | 8 922,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе за счет: | 520 508 584,71 | 110 510 015,54 |  |  |
|  | собственных доходов: | 404 457 584,71 | 80 761 359,69 |  |  |
|  | субсидии: | 9 726 200,00 | 1 683 732,50 |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты: | 138 300,00 | 0,0 |  |  |
|  | другие собственные доходы: | 394 593 084,71 | 79 077 627,19 |  |  |
|  | субвенции: | 116 051 000,00 | 29 748 655,85 |  |  |

Заместитель главы администрации города

по финансам и экономике,	начальник

финансового управления															О.М. Горшкова

Заведующая отделом экономики													           Т.П. Симонова