|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1559 ( в ред. от 03.03.2017 № 302, в ред. от 29.12.2017 № 2179, в ред. от 10.04.2018 № 544) |
| --- | --- |

# Муниципальная программа

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО

г. Радужный Владимирской области»

г. Радужный

2016 год

Паспорт

муниципальной  программы

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - МКУ «ГКМХ») |
| Цели программы | Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи программы | - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей; - приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов; - обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения. - Количество поручней, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. - Количество пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. - Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста. - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2017 – 2019 годы. Мероприятия Программы реализуются: 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год. |
| Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам | Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2019 годы составят 2625,6 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году – 76,5 тыс. рублей; в 2018 году – 2472,1 тыс. рублей; в 2019 году – 77,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан); - оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города; - оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города; - создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; - создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

В городе проживает порядка 1,4 тысяч  инвалидов  и других маломобильный групп населения. В городе официально действует Радужное городское отделение Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самообслуживания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов и других маломобильный групп населения к социальной инфраструктуре, а также мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В целях создания  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в 2014-2016 г.г. в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный проведены следующие  мероприятия:

- Оборудованы пандусами входы в зданиях образовательных учреждений (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»);

2. Оборудованы санузлы для инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»);

3. Отремонтированы кабинеты для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»);

4. Отремонтированы кабинет и раздевалка для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);

5.  Созданы условия для организации питания детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (в столовой МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);

6. Произведена замена пола в рекреациях (коридорах) на первом этаже зданий МБОУ СОШ №1 (основное здание и здание начальных классов), МБОУ СОШ №2 для детей с нарушениями ОДА;

7. Приобретены:

- мебель в классы для детей с ОВЗ, в том числе для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2);

- комплекты оборудования, в том числе для детей с нарушениями ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад), нарушением слуха (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2), нарушением зрения (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2);

- оборудование для сенсорной комнаты (для детей с нарушением ОДА, интеллектуальными нарушениями, РАС, нарушениями слуха, ТНР);

- два робота телеприсутствия Webot для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №2);

- подъемник лестничный гусеничный мобильный для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №2);

8. В школах имеются кнопки вызова персонала, тактические таблички, «бегущая строка» и другое  оборудование.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 г. в 100% общеобразовательных учреждений создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования составила 90% от общей численности детей инвалидов школьного возраста.

Также в МБОУ ДО ЦВР «Лад» созданы условия для получения дополнительного образования, что позволило 36% детей (от общей численности детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет) получать качественное дополнительной образование.

В настоящее время имеется необходимость в создании архитектурной доступности и обеспечении оборудованием дошкольных образовательных учреждений.

В 2018 году планируется создание условий для получения беспрепятственного доступа детей-инвалидов  в МБДОУ ЦРР Д/С №3, расположенного в центре города Радужный. В данном учреждении имеются профессиональные специалисты по работе с детьми-инвалидами: социальный педагог, учитель-логопед и другие.

В целях улучшения доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставления им большей самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, продолжения создания   условий безбарьерной среды для инклюзивного образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов и создана настоящая программа.

2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:

-  создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и повышению уровня их жизни.

Основные задачи Программы:

1. Оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей;

2. Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

Решение этих задач определены целевыми показателями (индикаторами) муниципальной  Программы (пункты 1-3).

3. Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.

Для решения этой задачи разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определен комплекс целевых показателей (индикаторов) муниципальной  Программы (пункты 4,5):

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  должна  составлять 90%;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Показатели (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателя (идикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации Программы |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан) в течение финансового года | шт. | - | 1 | 1 |
| 2. | Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество устанавливаемых поручней в многоквартирных жилых домах и объектах социальной инфраструктуры | шт. | 3 | - | - |
| 4. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 86% | 90% | 90% |
| 5. | Количество дошкольных образовательных учреждений образования, приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов. | шт. | 0 (0%) | 1 (33,3%) | 1 (33,3%) |

Сроки реализации программы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год,                        2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | 2017 год | 76,5 | - | - | 76,5 | - | Управление образования МКУ «ГКМХ» |
|  |  | 2018 год | 2472,1 | - | 2275,0 | 197,1 | - |  |
|  |  | 2019 год | 77,0 | - | - | 77,0 | - |  |
|  | ИТОГО по программе | 2017-2019 годы | 2625,6 | - | 2275,0 | 350,6 | - |  |

4. Мероприятия муниципальной программы

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные средства | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Субвенции | Собственные доходы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  | 10 |
| Цель Программы: - Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения в общество и повышению уровня их жизни Задачи Программы: - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей; - приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов; - обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переоборудование жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения |  | 2017 | - | - | - | - | - | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» | Приспособление жилых помещений инвалидов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов- обеспечение заявленных потребностей |  |
|  |  |  | 2018 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |  |  |  |
| 2. | Устройство пандусов и оборудование поручнями многоквартирных домов и зданий и сооружений, относящихся к объектам социальной сферы |  | 2017 | 70,1 | - | - | 70,1 | - | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» | Приспособление общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов; обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы инвалидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей : устройство – 12 пандусов и 12 поручней |  |
|  |  |  | 2018 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 45,0 | - | - | 45,0 | - |  |  |  |
| 3. | Устройство пандусов к объектам социальной инфраструктуры, находящимся в частной собственности. |  | 2017 | - | - | - | - | - | Предприятия разных форм собственности |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Оборудование поручнями зданий и сооружений, относящихся к объектам социальной инфраструктуры. |  | 2017 | 6,4 | - | - | 6,4 | - | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» | обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы инвалидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей: устройство - 3 поручней |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Создание архитектурной доступности дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.: устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых (музыкальных) залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов (групповых помещений), кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д. для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждениях образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» Управление образования МБДОУ ЦРР Д/С №3 | Количество дошкольных образовательных учреждений образования, приспособленных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов – 1 учреждение (33,3% от общего количества дошкольных учреждений) |  |
| 5.1 | МБДОУ ЦРР Д/С № 3 |  | 2018 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - |  |  |  |
| 6. | Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), приобретение учебников (учебных пособий) для реализации адаптированных образовательных программ для занятий с детьми с ограниченным возможностями здоровья и инвалидами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием , от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 90% |  |
| 6.1 | МБДОУ ЦРР Д/С № 3 |  | 2018 | 395,1 | - | 275 | 120,1 | - | МБДОУ ЦРР Д/С № 3 |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 2017 | 76,5 | - | - | 76,5 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2472,1 | - | 2275,0 | 197,1 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 77,0 | - | - | 77,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2019 | 2625,6 | - | 2275,0 | 350,6 | - |  |  |  |

Начальник управления образования                                               Т.Н. Путилова