Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от « 07 » ноября 2023г. №1482

(в ред. от « 02 » февраля 2024г. № 136

в ред. от « 25 » марта 2024г. № 381

в ред. от « 08 » ноября 2024 г. № 1470)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Стратегические приоритеты и оценка текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы**

1. Оценка текущего состояния в сфере информатизации

Основные направления деятельности муниципальной власти Российской Федерации по развитию информационного общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Президентом России 09.05.2017 №203, государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 и Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Владимирской области, утвержденной распоряжением Губернатора Владимирской области от 31.08.2022 №215-рг. Развитие элементов информационного общества и электронного правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014г. №338 «О государственной программе Владимирской области «Информационное общество».

Также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлены следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели «Цифровая трансформация» к 2030 году:

- достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

**1.1. Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.**

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей.

Постоянно увеличивается количество государственных информационных систем (далее — ГИС), с которыми во исполнении законодательства необходима постоянная интеграция.

Так же для корректной работы и соблюдения законодательства Российской Федерации работникам органа местного самоуправления предоставлен доступ к информационно-справочным правовым системам.

Компьютерная техника, необходимая для работы специалистов с целью выполнения новых мероприятий в сфере Информатизации, постоянно требует обновления.

Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в полной мере обеспечивает доступность к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте широко освещаются все прошедшие мероприятия с предоставлением фото- и видео- отчётов. Ежедневно происходит наполнение официального сайта необходимой документацией с соблюдением сроков. Публикуются нормативно-правовые акты органа местного самоуправления. Так же на официальном сайте размещена информация: о структурных подразделениях и подведомственных организациях Администрации; необходимая справочная информация, включая телефоны экстренных служб, расписание движения транспорта и архивы печатных изданий; история города; информация о муниципальных услугах и способах их получения. Что в свою очередь приводит к увеличению объемов резервного хранилища информации, размещаемой на официальном сайте.

**1.2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» функционирует система межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ), благодаря которой происходит оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. А так же предоставляется информация по различным видам запросов.

С целью предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг в электронном виде в Администрации был создан центр обслуживания населения, выполняющий функции регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), подтверждения и восстановления учетной записи в ЕСИА.

**1.3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.**

На территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области успешно осуществляют свою деятельность 3 (три) провайдера по предоставлению доступа в интернет населению.

В рамках данного целевого показателя необходимо повышать качество широкополосного доступа к сети Интернет для работников Администрации, подведомственных учреждений и организаций.

**1.4. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», приказом Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018г. № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» (далее – Методические рекомендации), распоряжением Губернатора Владимирской области от 21.10.2019г. №865-р «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения» необходимо обеспечить переход на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Всё это является необходимым условием для выполнения требований законодательства и решения новых задач в сфере информатизации для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

С учетом положений стратегического планирования определены приоритеты и цели Программы:

**Приоритеты программы:**

**-** создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;

- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного;

- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;

- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;

- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;

- обеспечение 100% доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений;

- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

**Цели Программы:**

1. увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, оказываемых населению;

2. обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет;

3. обеспечение органа местного самоуправления лицензионным общесистемным и прикладным программным обеспечением, учитывая необходимость увеличения вложений в отечественные решения;

4. повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение органа местного самоуправления современными компьютерными технологиями;

5. повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления;

6. обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью;

7. повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет работников органа местного самоуправления;

8. соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

**Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:**

1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

**Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):**

1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с.

2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.

3. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям.

4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ.

5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения.

Сроки реализации Программы 2024 – 2030 годы, этапы реализации не предусмотрены.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Информатизация**

**на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Олесиков Сергей Сергеевич,  заместитель главы администрации города, руководитель аппарата |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Цветкова Елена Евгеньевна,  начальник информационно-компьютерного отдела |
|  | - Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД);  - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ);  - Финансовое управление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление);  - Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Управление образования). |
| Период реализации | 2024-2030 гг |
| Цели муниципальной программы | 1. увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, оказываемых населению;  2. обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет;  3. обеспечение органа местного самоуправления лицензионным общесистемным и прикладным программным обеспечением, учитывая необходимость увеличения вложений в отечественные решения;  4. повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение органа местного самоуправления современными компьютерными технологиями;  5. повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления;  6. обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью;  7. повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет работников органа местного самоуправления;  8. соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире. |
| Направления  (подпрограммы) | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 6 324,60900 тыс. руб., в том числе:  2024 г. - 2 988,60900 тыс. руб.  2025 г. - 1 876,00000 тыс. руб.  2026 г. - 1 460,00000 тыс. руб.  2027 г. - 0 000,00000 тыс. руб.  2028 г. - 0 000,00000 тыс. руб.  2029 г. - 0 000,00000 тыс. руб.  2030 г. - 0 000,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | В рамках национальной цели "Цифровая трансформация"в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:  - достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;  - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;  - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;  - увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм-ия** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Информационная система** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Цель: Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований по защите информации.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов | ГАС Управление |
| 2 | Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГАС Управление |
| 3 | Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | ГАС Управление |
| 4 | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ | % | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года | ГАС Управление |
| 5 | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения | % | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | ГАС Управление |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь  с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Направления муниципальной программы "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"** | | | |
| **1. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов, ОТСУТСТВУЮТ.** | | | |
| **2. Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, ОТСУТСТВУЕТ.** | | | |
| **3. Ведомственный проект ОТСУТСТВУЕТ.** | | | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий "Информатизация"** | | | |
| **Ответственное структурное подразделение:** информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области | | | |
| 1 | Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг | - |
| 2 | Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | Обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления | - |
| 3 | Развитие технической и технологической основы становления информационного общества | - повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного;  - 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;  - обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;  - бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;  - обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет. | Показатель №1. Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с  Показатель №2. Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники  Показатель №4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ  Показатель №5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4 | Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе | Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации | Показатель №3. Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям |
| **5. Структурные элементы, не входящие в направления(подпрограммы), ОТСУТСТВУЮТ.** | | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**"Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования** | **ГРБС/** **КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"** | | | | | | | | | | |
| **всего:** | | | **2988,60900** | **1876,00000** | **1460,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6324,60900** |
| 1 | Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"; источник финансирования: городской бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 70104100540120250244 | 726,43900 | 239,90000 | 239,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1206,23900 |
| 70104100540120260244 | 22,40000 | 22,40000 | 22,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67,20000 |
| 70104100540120270244 | 33,03101 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93,03101 |
| 70104100540120290244 | 7,70000 | 7,70000 | 7,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 70104100540120300244 | 57,52999 | 58,00000 | 58,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 173,52999 |
| 70104100540120310244 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 |
| 70204100540120240244 | 99,71400 | 110,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 259,71400 |
| 70204100540120260244 | 88,90000 | 17,70000 | 17,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,30000 |
| 70204100540120270244 | 181,04600 | 116,00000 | 116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 413,04600 |
| 70204100540120280244 | 231,00000 | 277,20000 | 81,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 589,80000 |
| 70204100540120290244 | 284,60000 | 232,70000 | 142,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 659,60000 |
| 70204100540120300244 | 106,74000 | 9,40000 | 9,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125,54000 |
| 70204100540120310244 | 328,00000 | 253,00000 | 183,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 764,00000 |
| 76704100540120240244 | 140,00000 | 140,00000 | 140,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 420,00000 |
| 76704100540120260244 | 46,76500 | 27,60000 | 27,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,96500 |
| 76704100540120270244 | 61,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61,90000 |
| 76704100540120290244 | 33,00000 | 33,00000 | 33,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 |
| 76704100540120300244 | 34,85000 | 34,85000 | 34,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104,55000 |
| 76704100540120310244 | 14,55000 | 4,55000 | 4,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,65000 |
| 77004100540120240244 | 156,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156,55000 |
| 79204100540120260244 | 210,61400 | 141,84000 | 141,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 494,29400 |
| 79204100540120270244 | 42,09000 | 42,09000 | 42,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126,27000 |
| 79204100540120290244 | 35,19000 | 35,19000 | 35,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105,57000 |
| 79204100540120300244 | 34,80000 | 31,68000 | 31,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,16000 |
| 79204100540120310244 | 9,20000 | 9,20000 | 9,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27,60000 |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий "Информатизация"**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация)** | Информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ИКО) |
| **Связь с муниципальной программой** | Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм-ия** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информа-ционная система** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ИКО | ГАС Управление |
| 2 | Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ИКО | ГАС Управление |
| 3 | Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | ИКО | ГАС Управление |
| 4 | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ | % | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | ИКО | ГАС Управление |
| 5 | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения | % | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | ИКО | ГАС Управление |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятий (результата)** | **Характеристика** | **Ед.изм** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ | осуществление текущей деятельности | Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | осуществление текущей деятельности | Обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения | осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи | осуществление текущей деятельности | 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| 5 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами | осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| 6 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи | осуществление текущей деятельности | Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| 7 | Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений | осуществление текущей деятельности | Обеспечение 100% доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
| Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест | осуществление текущей деятельности | Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются\* | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с Требованиями к заполнению паспорта комплекса процессных мероприятий, указанных в пункте 5 Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2023 г. № 1074 | | | | | | | | | | | | |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования** | **ГРБС/** **КБК** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
|  |  |  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"** | | | | | | | | | | |
| **всего:** | | | **2988,60900** | **1876,00000** | **1460,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6324,60900** |
| в т.ч. за счет бюджета МО ЗАТО г. Радужный: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120240244 | 99,71400 | 110,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 259,71400 |
| КУМИ | 76704100540120240244 | 140,00000 | 140,00000 | 140,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 420,00000 |
| Управление образования | 77004100540120240244 | 156,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 156,55000 |
| Итого по годам: | | | 396,26400 | 250,00000 | 190,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 836,26400 |
| 2 | **Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.1. Администрирование официального сайта МО ЗАТО г. Радужный | | | | | | | | | |
| СНД | 70104100540120250244 | 96,00000 | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 288,00000 |
| 2.2. Наполнение информацией официального сайта МО ЗАТО г. Радужный | | | | | | | | | |
| СНД | 70104100540120250244 | 498,00000 | 8,90000 | 8,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 515,80000 |
| 2.3. Покупка, продление и сопровождение программного обеспечения для обеспечения функционирования офиц.сайта МО ЗАТО г. Радужный | | | | | | | | | |
| СНД | 70104100540120250244 | 132,43900 | 135,00000 | 135,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 402,43900 |
| Итого по годам: | | | 726,43900 | 239,90000 | 239,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1206,23900 |
| 3 | **Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120260244 | 88,90000 | 17,70000 | 17,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,30000 |
| СНД | 70104100540120260244 | 22,40000 | 22,40000 | 22,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67,20000 |
| КУМИ | 76704100540120260244 | 46,76500 | 27,60000 | 27,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,96500 |
| Финансовое управление | 79204100540120260244 | 210,61400 | 141,84000 | 141,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 494,29400 |
| Итого по годам: | | | 368,67900 | 209,54000 | 209,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 787,75900 |
| 4 | **Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| 4.1. Обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120270244 | 131,04600 | 116,00000 | 116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 363,04600 |
| СНД | 70104100540120270244 | 33,03101 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93,03101 |
| КУМИ | 76704100540120270244 | 61,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61,90000 |
| Финансовое управление | 79204100540120270244 | 42,09000 | 42,09000 | 42,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 126,27000 |
| 4.2. Приобретение средств вычислительной, периферийной техники и средств связи | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120270244 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 |
| СНД | 70104100540120270244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| КУМИ | 76704100540120270244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Финансовое управление | 79204100540120270244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по годам: | | | 318,06701 | 188,09000 | 188,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 694,24701 |
| 5 | **Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120280244 | 231,00000 | 277,20000 | 81,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 589,80000 |
| Итого по годам: | | | 231,00000 | 277,20000 | 81,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 589,80000 |
| 6 | **Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120290244 | 284,60000 | 232,70000 | 142,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 659,60000 |
| СНД | 70104100540120290244 | 7,70000 | 7,70000 | 7,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| КУМИ | 76704100540120290244 | 33,00000 | 33,00000 | 33,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 |
| Финансовое управление | 79204100540120290244 | 35,19000 | 35,19000 | 35,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105,57000 |
| Итого по годам: | | | 360,49000 | 308,59000 | 218,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 887,27000 |
| 7 | **Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120300244 | 106,74000 | 9,40000 | 9,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125,54000 |
| СНД | 70104100540120300244 | 57,52999 | 58,00000 | 58,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 173,52999 |
| КУМИ | 76704100540120300244 | 34,85000 | 34,85000 | 34,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 104,55000 |
| Финансовое управление | 79204100540120300244 | 34,80000 | 31,68000 | 31,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,16000 |
| Итого по годам: | | | 233,91999 | 133,93000 | 133,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 501,77999 |
| 8 | **Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест** | | | | | | | | | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | | | | | | | | | |
| 8.1. Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120310244 | 90,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270,00000 |
| 8.2. Аттестация рабочих мест, разработка пакета организационно-распорядительной документации, разработка модели угроз | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120310244 | 195,00000 | 120,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 365,00000 |
| 8.3. Приобретение средств антивирусной защиты | | | | | | | | | |
| Администрация | 70204100540120310244 | 43,00000 | 43,00000 | 43,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 129,00000 |
| СНД | 70104100540120310244 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,00000 |
| КУМИ | 76704100540120310244 | 14,55000 | 4,55000 | 4,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,65000 |
| Финансовое управление | 79204100540120310244 | 9,20000 | 9,20000 | 9,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27,60000 |
| Итого по годам: | | | 353,75000 | 268,75000 | 198,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 821,25000 |
|  | | | | | | | | | | |
| Итого по учреждениям: | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Администрация | | | 1320,00000 | 1016,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| СНД | | | 849,10000 | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| КУМИ | | | 331,06500 | 240,00000 | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Финансовое управление | | | 331,89400 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Управление образования | | | 156,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| **Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | |
| 2 | Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| **Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества** | | | | | |
| 3 | Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 4 | Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 5 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 6 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 7 | Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| **Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе** | | | | | |
| 8 | Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест | | | | |
| контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |

**6. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

**«Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 07.11.2023  № 1482 | информационно-компьютерный отдел администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ИКО) | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/  38792/ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 02.02.2024  № 136 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/  39583/ |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 25.03.2024  № 381 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ 40031/ |