## p_0041_1
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.01.2019 № 41
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
( в новой редакции)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный по 2017 году |  | 5668954.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.2 | 5331880.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27074.2 | 310000 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.3 | 1868029.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 1709714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158314.71 | 0 | 2017 | 2017 | -
2 | г Радужный кв-л 1-й д.5 | 1917131.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.5 | 1814017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27074.2 | 76039.95 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
3 | г Радужный кв-л 1-й д.7 | 1883794.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 1808148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75645.34 | 0 | 2017 | 2017 | -
Итого по ЗАТО город Радужный по краткосрочному плану 2017 года |  | 6586389.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.85 | 3296858 | 0 | 0 | 2848.9 | 2858332.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92113.49 | 339085.36 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 204230.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204230.78 | 0 | 2018 | - | -
2 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 134854.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134854.58 | 0 | 2018 | - | -
3 | г Радужный кв-л 1-й д.3 | 2900992.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.9 | 2858332.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42660.61 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
4 | г Радужный кв-л 9-й д.6/1 | 1099899.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1083645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254.68 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
5 | г Радужный кв-л 9-й д.6/2 | 1052262.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1036712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15550.68 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 1194148.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.85 | 1176501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17647.52 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству А. В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В. А. Попов

## p_0041_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.01.2019 №_41)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2017 году |  | Итого по ЗАТО город Радужный | X | X | X | X | X | 11629.9 | 10207.1 | 9743.7 | 513 | X | X | X | 5668954.6 | 245879.43 | 245879.43 | 5177195.74 | 487.4465 | 1464.1905
1 | г Радужный кв-л 1-й д.3 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3848.9 | 3379.7 | 3119.1 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1868029.41 | 81021.99 | 81021.99 | 1705985.43 | 485.3411 | 1377.5023
2 | г Радужный кв-л 1-й д.5 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1974 |  | Панельные | 5 | 5 | 3958.9 | 3467.5 | 3310.9 | 176 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1917131.15 | 83151.69 | 83151.69 | 1750827.77 | 484.2585 | 1422.4522
3 | г Радужный кв-л 1-й д.7 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1972 |  | Панельные | 5 | 5 | 3822.1 | 3359.9 | 3313.7 | 159 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1883794.04 | 81705.75 | 81705.75 | 1720382.54 | 492.8689 | 1464.1905
Итого по ЗАТО город Радужный по краткосрочному плану 2017 года (работы, не завершенные в 2017 году) |  | Итого по ЗАТО город Радужный | X | X | X | X | X | 22432 | 16233.11 | 9780.78 | 1088 | X | X | X | 6586389.12 | 285671.32 | 285671.32 | 6015046.48 | 293.6158 | 5159.2336
1 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3288.7 | 2641.5 | 2496.9 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 204230.78 | 8858.09 | 8858.09 | 186514.6 | 62.1008 | 73.2789
2 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3438.4 | 3094.4 | 2777.1 | 200 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 134854.58 | 5849.04 | 5849.04 | 123156.5 | 39.2202 | 46.2798
3 | г Радужный кв-л 1-й д.3 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3848.9 | 3379.7 | 3119.1 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2900992.88 | 125824.71 | 125824.71 | 2649343.46 | 753.72 | 5159.2336
4 | г Радужный кв-л 9-й д.6/1 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2959 | 1845.9 | 531.6 | 131 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1099899.68 | 47705.92 | 47705.92 | 1004487.84 | 371.7133 | 1430.1528
5 | г Радужный кв-л 9-й д.6/2 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2959 | 1845.9 | 196.47 | 142 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1052262.68 | 45639.77 | 45639.77 | 960983.14 | 355.6143 | 1430.1528
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5938 | 3425.71 | 659.61 | 287 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1194148.52 | 51793.79 | 51793.79 | 1090560.94 | 201.1028 | 880.5012
И. В. Лушникова, 8(49254) 3 423 95

## p_0041_3
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от_16.01.2019 № 41)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2017 года
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 12255343.72
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 531550.75
Местные бюджеты | 531550.75
Средства собственников | 11192242.22
И. В. Лушникова, 8(49254) 3 423 95