Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 23.08.2018г. № 1175

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Порядок разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – город) в целях организации работы участников бюджетного процесса по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

**Основные функции участников бюджетного процесса при разработке проекта бюджета города**

1. При формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период:

1.1. Финансовое управление администрации города (далее – финансовое управление):

а) разрабатывает основные направления налоговой политики, бюджетной политики и долговой политики на очередной финансовый год и плановый период;

б) разрабатывает основные характеристики проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

в) составляет проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

г) ведет реестр расходных обязательств города;

д) определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города;

е) доводит до главных распорядителей средств бюджета города предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

ж) осуществляет совместно с главными администраторами доходов и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов, поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города;

з) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год;

1.2. Отдел экономики администрации города (далее – отдел экономики):

а) разрабатывает проект и уточнение прогноза социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период;

б) формирует перечень муниципальных программ;

в) координирует деятельность по разработке проектов и утверждению муниципальных программ;

г) разрабатывает нормативы расходов, связанных с выполнением функций муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города;

1.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города (далее – КУМИ) разрабатывает:

- проект прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период;

- нормативы затрат на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога на очередной финансовый год и плановый период по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города;

1.4. Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» (далее – МКУ «ГКМХ») разрабатывает:

- обоснования бюджетных инвестиций, планируемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета города и межбюджетных трансфертов, в объекты капитального строительства муниципальной собственности для включения их в адресную инвестиционную программу города;

- проект адресной инвестиционной программы города;

- лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на очередной финансовый год и плановый период по муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города;

1.5. Главные администраторы доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города:

а) разрабатывают и представляют в финансовое управление:

- прогноз поступления доходов в бюджет города по администрируемым доходам и источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- обоснования расчетов прогноза поступлений в бюджет города соответствующих доходов города и источников финансирования дефицита бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- реестр источников доходов бюджета города по закрепленным за ними источникам доходов;

б) в сроки, установленные законодательством, обеспечивают сверку исходных данных для расчетов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета;

1.6. Главные распорядители средств бюджета города:

а) обеспечивают в пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований планирование бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде закрепленных расходных обязательств;

б) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств, статьям классификации расходов бюджета города;

в) представляют в финансовое управление реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований.

**Разработка проекта решения Совета народных депутатов города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период**

2. Проект решения Совета народных депутатов города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в три этапа согласно Графику разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Первый этап формирования проекта бюджета города включает:

- разработку прогноза социально-экономического развития города, содержащего основные параметры и направления развития экономики города на очередной финансовый год и плановый период;

- разработку основных характеристик проекта бюджета;

- определение предельных объемов бюджетных ассигнований в целом по главному распорядителю на очередной финансовый год и плановый период.

4. Основные характеристики проекта бюджета и предельные объемы бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей на очередной финансовый год и плановый период направляются финансовым управлением главе администрации города для рассмотрения и согласования.

5. Финансовое управление после согласования с главой администрации города основных характеристик бюджета на очередной финансовый год и плановый период направляет главным распорядителям средств бюджета города предельные объемы бюджетных ассигнований по расходам, методические материалы по планированию бюджетных расходов проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

6. Главные распорядители средств бюджета города - соисполнители муниципальных программ доводят до ответственных исполнителей муниципальных программ объемы ресурсного обеспечения муниципальных программ (проектов) на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственные исполнители муниципальных программ составляют свод утвержденных муниципальных программ (проектов) в разрезе главных распорядителей - соисполнителей муниципальных программ и доводят его до отдела экономики.

7. Второй этап формирования проекта бюджета города включает:

- распределение главными распорядителями предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов и кодам цели и представление его в финансовое управление с приложением обоснований бюджетных ассигнований и расчетов;

- разработку обоснований бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города и межбюджетных трансфертов в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную программу, утверждение адресной инвестиционной программы города.

8. Третий этап формирования проекта бюджета города включает:

- формирование финансовым управлением на основе представленных главными распорядителями обоснований бюджетных ассигнований, расчетов, документов и материалов проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период;

- внесение финансовым управлением проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период с прилагаемыми к нему материалами в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на рассмотрение главе администрации города;

- рассмотрение главой администрации города проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и внесение его на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов города в форме решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в срок до 15 ноября текущего года.

Приложение 1

к Порядку разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

**График**

**разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период**

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм, ответственных исполнителей – соисполнителей программ | Отдел экономики | до 01 сентября | Финансовое управление |
| 2 | Прогноз социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период, одобренный постановлением администрации города | Отдел экономики | до 15 сентября | Финансовое управление |
| 3 | Прогноз поступления доходов в бюджет города на очередной финансовый год и плановый период с расчетами и обоснованиями, включающими сведения за отчетный финансовый год  Реестр источников доходов бюджета города | Главные администраторы доходов бюджета города по закрепленным источникам доходов | до 15 сентября | Финансовое управление |
| 4 | Актуальная редакция прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | КУМИ | до 15 сентября | Финансовое управление |
| 5 | Расчет нормативов затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения на очередной финансовый год и плановый период по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города | МКУ «ГКМХ» | до 20 сентября | Отдел экономики |
| 6 | Расчет расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления и муниципальных казанных учреждений на очередной финансовый год и плановый период | Главные распорядители бюджета города | до 20 сентября | Отдел экономики |
| 7 | Постановление администрации города об установлении нормативов затрат на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога на очередной финансовый год и плановый период по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города | КУМИ | до 20 сентября | Финансовое управление |
| 8 | Показатели по сети, штатам и контингентам по получателям бюджетных средств бюджета города на очередной финансовый год и плановый период  Штатные расписания работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений  Расчет расходов по фонду оплаты труда на очередной финансовый год | Главные распорядители бюджета города | до 20 сентября | Финансовое управление |
| 9 | Расчет размера субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период | Главные распорядители бюджета города | до 20 сентября | Финансовое управление |
| 10 | Предварительный реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | Главные распорядители бюджета города | до 20 сентября | Финансовое управление |
| 11 | Постановление администрации города об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | до 30 сентября | Финансовое управление |
| 12 | Постановления администрации города об установлении нормативов затрат на обеспечение функций учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики | до 5 октября | Финансовое управление |
| 13 | Основные характеристики проекта бюджета города и предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | до 10 октября | Глава администрации города |
| 14 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый год | Финансовое управление | до 15 октября | Финансовое управление |
| 15 | Предельные объемы бюджетных ассигнований по расходам в целом по главному распорядителю на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | до 20 октября | Главные распорядители бюджета города |
| 16 | Паспорта муниципальных программ в разрезе подпрограмм, ответственных исполнителей – соисполнителей программ с указанием ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период | Соисполнители муниципальных программ  Ответственные исполнители муниципальных программ  Отдел экономики | до 20 сентября  до 25 сентября  до 25 октября | Ответственные исполнители муниципальных программ  Отдел экономики  Финансовое управление |
| 17 | Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов, кодам цели  Плановый реестр расходных обязательств  Своды проектов муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг подведомственным учреждениям на очередной финансовый год и плановый период (в разрезе каждого учреждения с группировкой учреждений одного типа)  Материалы и обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города, утвержденной финансовым управлением | Главные распорядители бюджета города | до 25 октября | Финансовое управление |
| 18 | Постановление администрации города об утверждении адресной инвестиционной программы развития города на очередной финансовый год и плановый период с приложением обоснования бюджетных инвестиций | МКУ «ГКМХ» | до 25 октября | Финансовое управление |
| 19 | Рассмотрение несогласованных вопросов по проектировкам бюджета города | Комиссия по рассмотрению несогласованных вопросов по проектировкам бюджета города | до 5 ноября | Финансовое управление |
| 20 | Уточненный прогноз социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период, одобренный постановлением администрации города | Отдел экономики | до 5 ноября | Финансовое управление |
| 21 | Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | до 10 ноября | Глава администрации города |
| 22 | Проект решения Совета народных депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | Администрация города, финансовое управление | до 15 ноября | Совет народных депутатов |