Приложение

 к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области

 от « 23» сентября 2019 г. № 1262

**План мероприятий**

**по запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области**

 **к отопительному сезону**

**2019-2020гг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** |  **Наименование участков теплосети и потребителей** | **Срокивыполнения** | **Очередность** | **Ответственныйисполнитель** |
| **1.** | Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты. | До начала отопительного сезона |  | МУП «ЖКХ», ТСН «Наш дом», ТСЖ «Комфорт», организации  |
| **2.** |  Заполнение теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети все ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети производится через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов. Все задвижки в тепловых камерах и подвалах на сторонние организации должны быть закрыты.  | До начала отопительного сезона |  | ЗАО «Радугаэнерго» |
| **3.** | **Запуск системы отопления:** |  |  |  |
| **3.1.** | **Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3:** |  | **1-ыйдень** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - дом №4 9 квартал (общ.№1) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - дом №6/1, 6/2 9 квартал (общ. №2) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - дом №8 9 квартал (общ. №3) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | **-** поликлиника |  |  | ИП Пятков В.А. |
|  | **-** МБОУ ДОД ДЮСШ |  |  | Организация |
|  | - КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ВКТС» |
|  | - ЦТП-1 |  |  | ЗАО «Радугаэнерго» |
| **3.2** | **Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30\* до д/к №№3 1 кв-ла:** |  | **1-ыйдень** | **ЗАО “Радугаэнерго”** |
|  | - ж.д. №№ 3,4 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№5,6,10 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№№11,12,12а  |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - МБОУ ДО «ДШИ» |  |  | ИП Пятков В.А. |
|  | - аптека (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| **3.3.** | **Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30\* до ж.д. №28 1 кв-ла:** |  | **1-ыйдень** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - ж.д. №№ 2,1,8,7,9  |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№ 37,35,34  |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№36 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№33,32,31,30,29,28  |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - здание 41А, спортивно-стрелковый клуб, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
|  | - м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
| **3.4.** | **Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО ГУС 1 квартала:** |  | **1-й день** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - ж.д. №№13,14,15 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| **3.5.** | **Наладка циркуляциитеплоносителя от ТК-15-32\* до ж.д. №27 1 кв-ла:** |  | **1-йдень** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - ж.д.№№ 16,17 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№19 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - Торговый центр( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ООО «Продукты»( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н «Дикси», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н «Юпитер» |  |  | Организация |
| **3.6.** | **Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла:** |  | **1-й день** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - ж.д. № 1, 25 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№3 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№6,5,7,26,20 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№№ 27,29,28 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№21,19, 22 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
|  | - м-н “Сказка”, «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
|  | - м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| **3.7.** | **Наладка циркуляциитеплоносителя от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла:** |  | **1-й день** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - ж.д. №№9,8 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.10 ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | ТСЖ «Комфорт» |
|  | - ж.д.№35 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№№11,34,12,13 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | ТСН«Наш дом» |
|  | - ж.д.№№17а,17,14,16,15,18 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ЦТП-3 |  |  | Организация |
|  | - лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| **3.8.** | **Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ** |  | **2-й день** | **ЗАО «Радугаэнерго»** |
|  | - городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - МинБанк( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ВКТС» |
|  | - МБУК ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | ИП Евсеев С.А. |
|  | - Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | -МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм, кафе «Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | Мойка и шиномонтаж( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| **3.9.** | **Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме)** |  | **3-ый день** | **Организации** |

**Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)**

**СОГЛАСОВАНО :**

 **Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго» А.В. Чечетов**

**Директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев**