## p_0421_1
Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.06.2020 №661
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 -2022 годы
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год |  | 51784138.46 | 1086183.55 | 2434351.71 | 6013370.93 | 2064222.35 | 4507188.75 | 0 | 6 | 12703637.84 | 454.6 | 2075284.04 | 0 | 0 | 11118.4 | 19936206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571752.12 | 391940.3 | 0 | Х | Х | Х | #N/A
1 | 1 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 2106413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.6 | 2075284.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31129.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020 | #N/A
1 | 2 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 6116065.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.4 | 5832512.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87487.68 | 196065.73 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | #N/A
1 | 3 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 14511124.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8596 | 14103694.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211555.42 | 195874.57 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | #N/A
1 | 4 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 16346897.05 | 1086183.55 | 2434351.71 | 6013370.93 | 2064222.35 | 4507188.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241579.76 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
1 | 5 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 4570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
1 | 6 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 8133637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8133637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
| Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год |  | 21856214.65 | 601798.3 | 1360064.57 | 1159210.95 | 1072260.3 | 2605699.19 | 0 | 4 | 8873212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182704.47 | 620000 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 8993212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8873212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | -
| 2 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 7201018.81 | 601798.3 | 1360064.57 | 1159210.95 | 1072260.3 | 2605699.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101985.5 | 300000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| 3 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 5661983.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.9 | 5381264.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80718.97 | 200000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
| Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год |  | 21856214.65 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315609.08 | 500000 | 0 | Х | Х | Х
| 1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 7550257.26 | 564251.4 | 1368969.5 | 1773880.4 | 1005360.8 | 2430648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107146.66 | 300000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
| 2 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 14305957.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7025.9 | 13897494.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208462.42 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
И.о. заместителя главы администрации города по городскому хозяйству В.А. Попов
Председатель МКУ "ГКМХ" В.А. Попов

## p_0421_2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.06.2020 №661)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 42084.04 | 37181.1 | 32818.75 | 1883 | X | X | X | 51784138.46 | 0 | 0 | 51784138.46 | 1230.4935 | 4905.3763
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 13 | 1976 | 2016 | Панельные | 14 | 1 | 4634.7 | 4158.8 | 3879.6 | 198 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2106413.3 | 0 | 0 | 2106413.3 | 454.4875 | 454.4875
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 37 | 1983 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3913.2 | 3443.4 | 3334.1 | 163 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 6116065.73 | 0 | 0 | 6116065.73 | 1562.9321 | 4535.2802
3 | Радужный г, 3-й кв-л, 19 | 1980 | 2015 | Панельные | 9 | 5 | 12180.7 | 10849.3 | 10778.1 | 498 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14511124.54 | 0 | 0 | 14511124.54 | 1191.3211 | 4905.3763
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7780.54 | 7022.3 | 6468.65 | 388 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 16346897.05 | 0 | 0 | 16346897.05 | 2100.9978 | 3929.63
5 | Радужный г, 9-й кв-л, 8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.6 | 3875.8 | 955.8 | 354 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 4570000 | 0 | 0 | 4570000 | 969.9465 | 969.9465
6 | Радужный г, 1-й кв-л, 20 | 1971 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7402.5 | 282 | РО | УК | МУП "ЖКХ" | 8133637.84 | 0 | 0 | 8133637.84 | 917.676 | 996.2037
Итого по ЗАТО город Радужный на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 16386.4 | 14502.1 | 14144.9 | 704 | X | X | X | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1333.8021 | 4564.1484
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 2015 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7419.5 | 358 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8993212 | 0 | 0 | 8993212 | 1046.0872 | 1046.0872
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 1981 | 2015 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3967.3 | 3426.1 | 3426.1 | 178 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7201018.81 | 0 | 0 | 7201018.81 | 1815.0931 | 3929.63
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 1973 | 2017 | Ж/б панели | 5 | 5 | 3822.1 | 3359.9 | 3299.3 | 168 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5661983.84 | 0 | 0 | 5661983.84 | 1481.3804 | 4564.1484
Итого по ЗАТО город Радужный на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 13712.7 | 12166.6 | 11718.3 | 336 | X | X | X | 21856214.65 | 0 | 0 | 21856214.65 | 1593.8666 | 5443.8865
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 12А | 1981 | 2016 | Панельные | 5 | 5 | 3982.4 | 3501.5 | 3375.6 | 162 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 7550257.26 | 0 | 0 | 7550257.26 | 1895.9063 | 3929.63
2 | Радужный г, 3-й кв-л, 29 | 1999 | 2016 | Панельные | 9 | 1 | 9730.3 | 8665.1 | 8342.7 | 174 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 14305957.39 | 0 | 0 | 14305957.39 | 1470.2483 | 5443.8865
Ольга Игоревна Мазурова
8(49254) 3 40 97

## p_0421_3
Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.06.2020 №661)
Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего |  | 51784138.46
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 51784138.46
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего |  | 21856214.65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 21856214.65
Источники финансирования |  | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего |  | 21856214.65
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0
Областной бюджет |  | 0
Местные бюджеты |  | 0
Средства собственников |  | 21856214.65
Ольга Игоревна Мазурова
8(49254) 3 40 97

## p_0421_4
Приложение №2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.06.2020 № 661)
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 1627513.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 1603461.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24051.93 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 2019-2021 | 90.54% | 388505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 382764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 2021-2023 | 87.35% | 388505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 382764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5741.47 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 2017-2019 | 86.24% | 321971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 317213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.2 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 2023-2025 | 85.95% | 321971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 317213.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.2 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
5 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 2026-2028 | 89.8% | 206558.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 203506.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.59 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
И.о. заместителя главы администрации города по городскому хозяйству В.А. Попов
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А. В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В.А. Попов

## p_0421_5
Таблица к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 -2022 годы ( работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами) ( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.06.2020 № 661)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 1627513.16 | 41.4336 | 848.7694
1 | Радужный г, 1-й кв-л, 18 | 1978 | 0 | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 388505.87 | 44.6199 | 805.4827
2 | Радужный г, 1-й кв-л, 23 | 1981 | 0 | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 388505.87 | 43.9566 | 815.806
3 | Радужный г, 1-й кв-л, 26 | 1982 | 0 | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 321971.32 | 37.4516 | 848.7694
4 | Радужный г, 1-й кв-л, 27 | 1983 | 0 | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 321971.32 | 37.4307 | 847.5929
5 | Радужный г, 1-й кв-л, 29 | 1987 | 0 | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 206558.78 | 45.5397 | 688.5411
Ольга Игоревна Мазурова
8(49254) 3 40 97