## Мероприятия подпрограммы
Приложение № 6
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 20.03.2018 №398
Приложение
к подпрограмме 5 "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный"
Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный"
№п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственных доходов: |  | Внебюджетные средства
[5 empty] | Субсидии, иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Мероприятия на период 2015-2017 г.г., в том числе | 2015-2017 | 34171.9136 |  | 22522 | 11649.9136
1.1. Строительство жилья
Цель: Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
1.1.1. | Строительство многоквартирных жилых домов, в том числе: | 2015-2017 | 5655.4538 |  | 0 | 5655.4538 |  | МКУ "ГКМХ" | Обеспечение жильем 35 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда.
1.1.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской области; Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале (выполнение сезонных работ по благоустройству территории ) | 2015 | 4099.8179 |  |  | 4099.8179
1.1.1.2. | Проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской области; анализ схем топливо- и теплоиспользования вновь строящегося газопотребляющего объекта: "Многоквартирный жилой дом в 7/3 квартале"; Исследование почвы для строительства многоквартирного жилого дома в 7/3 квартале; экспертиза проекта | 2016 | 905.636 |  | 0 | 905.636
1.1.1.3. | Проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской област ; и на на строительство многоквартирного жилого дома 9 квартала | 2017 | 650 |  | 0 | 650 |  |  |  | 2000
1.2. Приобретение жилья
Цель: Государственная и муниципальная поддержка, направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда
1.2.1. | Приобретение жилья на первичном рынке для обеспечения жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (мероприятие, предусматривает выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы "Социальное жилье государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»), | 2015-2017 | 26496.4597 |  | 22522 | 3974.4597 |  | КУМИ, МКУ "ГКМХ" | Обеспечение жильем 19 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма | 26496.4597
|  | 2015 | 26496.4597 |  | 22522 | 3974.4597
|  | 2016 | 0 |  |  | 0
|  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 34171.9136
1.2.2. | Жилье на вторичном рынке для улучшения жилищных условий семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе: | 2015-2017 | 2020 |  |  | 2020 |  |  | Улучшение жилищных условий 2 семьям,признанным в установленном порядке нуждающимися и состоящими на учете на улучшение жилищных условий
1.2.2.1. | Мероприятие предусматривает реализацию использования преимущественного права покупки администрацией ЗАТО г. Радужный в порядке, предусмотренном статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.6 статьи 42 Жилищного кодекса, в том числе: | 2015-2017 | 2020 |  |  | 2020 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный
| комнаты площадью 16,3 кв. м в квартире по адресу: 3 квартал, дом 3, квартира 3 (определение Собинского городского суда Владимирской области от 24.03.2015 № Р_2-87/2015) | 2015 | 700 |  |  | 700 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный
| комнаты площадью 17,1 кв. в коммунальной квартире, расположенной по адресу: 1 квартал, дом 36, квартира № 49 | 2015 | 750 |  |  | 750 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный
| комната № 802"Б" в жилом помещении № 802, расположенном по адресу 9 квартал, дом № 8, г. Радужный, Владимирской области | 2017 | 570 |  |  | 570
1.2.2.2. | Жилье на вторичном рынке для улучшения жилищных условий семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 2016 | 0 |  |  | 0 |  | Администрация ЗАТО г. Радужный МКУ "ГКМХ"
|  | 2017 | 0 |  |  | 0
2. | Мероприятия на период 2018-2020 г.г., в том числе | 2018-2020 | 3065.554 |  | 0 | 3065.554 |  |  |  | 3065.554
2.1. Строительство жилья
2.1.1. | Строительство многоквартирного жилого дома | 2018-2020 | 3065.554 |  | 0 | 3065.554 |  | МКУ "ГКМХ" | Обеспечение жильем 36 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма, и договорам найма специализированного жилищного фонда.
2.1.2. | Проектно-изыскательские работы (ПИР) на строительство многоквартирного дома | 2018 | 3065.554 |  |  | 3065.554
2.1.3. | Строительство многоквартирного дома (начало) | 2019 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4. | Строительство многоквартирного дом (завершение) | 2020 | 0 |  | 0 | 0
2.2. Приобретение жилья
2.2.1. | Приобретение жилья на первичном рынке для обеспечения жильем малоимущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | 2018-2020 | 0 |  |  | 0
2.2.2. | Жилье на вторичном рынке для улучшения жилищных условий семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 2018-2020 | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме | 2015 | 32046.2776 | 0 | 22522 | 9524.2776
|  | 2016 | 905.636 | 0 | 0 | 905.636
|  | 2017 | 1220 | 0 | 0 | 1220
|  | 2018 | 3065.554 | 0 | 0 | 3065.554
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015-2020 | 37237.4676 | 0 | 22522 | 14715.4676
И. В. Лушникова, 3 42 95