Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 23.05.2016 № 780

**План мероприятий (дорожная карта) подготовки документов стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Разработка стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области.  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ и оценка социально- экономического положения ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018- 2019 г.г. | Отдел экономики | 2 квартал 2020 г. | Пояснительная записка |
| 1.2 | Сбор информации у промышленных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса, муниципальных предприятий, учреждений и общественных организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с целью выявления их стратегических инициатив и планов. | Отдел экономики | 2 квартал 2020 г. | Перечень показателей и их целевые значения на период реализации стратегии |
| 1.3 | Подготовка и утверждение Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Отдел экономики | 3 квартал 2020 г. | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области  |
| 1.4 | Разработка и обсуждение концепции стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Отдел экономики, структурные подразделения администрации города | 2 - 3 квартал 2020 г. | Концепция стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| 1.5 | Формирование и согласование системы показателей результативности стратегии со структурными подразделениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Отдел экономики, структурные подразделения администрации города | 3 квартал 2020 г. | Перечень показателей и их целевые значения на период реализации стратегии |
| 1.6 | Разработка , обсуждение и согласование по разделам проекта стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Отдел экономики, структурные подразделения администрации города | 3 квартал 2020 г. | Проект стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| 1.7 | Организация обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на публичных слушаниях. | Отдел экономики, Совет народных депутатов | 3 квартал 2020 г. | Резолюция публичных слушаний |
| 1.8 | Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета народных депутатов проекта стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Отдел экономики | 4 квартал 2020 г. | Решение Совета народных депутатов «О стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  |
| 2 | Разработка прогноза социально- экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. |  |  |  |
| 2.1 | Разработка прогноза социально- экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на среднесрочный (долгосрочный) период. | Отдел экономики | Ежегодно 2 квартал | Прогноз социально- экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области |
| 2.2 | Корректировка прогноза социально- экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на среднесрочный (долгосрочный) период. | Отдел экономики | Ежегодно 3 квартал | Уточненный прогноз социально- экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| 2.3 | Принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный об одобрении прогноза социально- экономического развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на среднесрочный (долгосрочный) период. | Отдел экономики | Ежегодно 3 квартал | Постановление администрации «Об одобрении прогноза социально- экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| 3 | Разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период ЗАТО г.Радужный Владимирской области. |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение бюджетного прогноза на долгосрочный период ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Финансовое управление, структурные подразделения администрации города | 4 квартал 2020 г. | Постановление администрации «Об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период» |
| 4 | Разработка муниципальных программ |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и корректировка Перечня, муниципальных программ, реализуемых на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Отдел экономики | Ежегодно2 квартал | Постановление администрации о перечне, муниципальных программ. |
| 4.2 | Разработка и утверждение муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Радужный Владимирской области. | Структурные подразделения администрации города.  | Ежегодно2 -3 квартал | Постановление администрации об утверждении муниципальных программ. |