Приложение

к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от « 27 » сентября  2018 г. № 1366

План мероприятий

по  запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к отопительному сезону

2018-2019гг

| №№ | Наименование участков теплосети и потребителей | Сроки выполнения | Очередность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта, при этом домовые задвижки должны быть закрыты. | До начала отопительного сезона |  | МУП «ЖКХ», ТСН «Наш дом», ТСЖ «Комфорт», ИП «Евсеев» |
| 2. | Заполнение теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети все ответвления на жилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети производится через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов. Все задвижки в тепловых камерах и подвалах на сторонние организации должны быть закрыты. | До начала отопительного сезона |  | ЗАО «Радугаэнерго» |
| 3. | Запуск системы отопления: |  |  |  |
| 3.1. | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3: |  | 1-ый день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - дом №4 9 квартал (общ.№1) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - дом №6/1, 6/2 9 квартал (общ. №2) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - дом №8 9 квартал (общ. №3) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - поликлиника |  |  | ИП Евсеев С.А. |
|  | - КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ВКТС» |
|  | - ЦТП-1 |  |  | ЗАО «Радугаэнерго» |
| 3.2 | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№3 1 кв-ла: |  | 1-ый день | ЗАО “Радугаэнерго” |
|  | - ж.д. №№ 3,4 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№5,6,10 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№№11,12,12а |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - аптека ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| 3.3. | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла: |  | 1-ый день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - ж.д. №№ 2,1,8,7,9 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№ 37,35,34 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№36 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№33,32,31,30,29,28 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - здание 41А, спортивно-стрелковый клуб, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
|  | - м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
| 3.4. | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО ГУС 1 квартала: |  | 1-й день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - ж.д. №№13,14,15 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| 3.5. | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла: |  | 1-й день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - ж.д.№№ 16,17 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№19 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - Торговый центр ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ООО «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н «Дикси», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н «Юпитер» |  |  | Организация |
| 3.6. | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла: |  | 1-й день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - ж.д. № 1, 25 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№3 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№6,5,7,26,20 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№№ 27,29,28 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №№21,19, 22 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
|  | - м-н “Сказка” , «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организации |
|  | - м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| 3.7. | Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла: |  | 1-й день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - ж.д. №№9,8 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.10 |  |  | ТСЖ «Комфорт» |
|  | - ж.д.№35 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д.№№11,34,12,13 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | ТСН «Наш дом» |
|  | - ж.д.№№17а,17,14,16,15 |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - ЦТП-3 |  |  | Организация |
|  | - лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| 3.8. | Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ |  | 2-й день | ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | - городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ЖКХ» |
|  | - МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | МУП «ВКТС» |
|  | - МБУК ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | ИП Евсеев С.А. |
|  | - Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | -МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | - Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм, кафе «Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
|  | ИП Шарипов, мойка и шиномонтаж ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  |  | Организация |
| 3.9. | Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме) |  | 3-ый день | Организации |

Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)

СОГЛАСОВАНО :

Главный  инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                       А.В. Чечетов

Директор  МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                     А.Н. Беляев