Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «27» сентября № 1462

ПЛАН

отработки практических мероприятий в период проведения штабной тренировки  по гражданской обороне

с 4 по 6 октября 2017 года по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на  территории

Российской Федерации».

Учебные цели:

совершенствование теоретических знаний и отработка практических навыков руководителей, должностных лиц гражданской обороны в вопросах организации и управления мероприятиями по гражданской обороне при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

проверка реальности планов гражданской обороны (далее – ГО) ЗАТО г. Радужный Владимирской области и организаций, расположенных на территории города, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе планирования органами управления аварийно-спасательных и других неотложных работ и отработка силами ГО практических задач;

повышение эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне  при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проверка готовности повседневного и запасного пунктов управления администрации города к выполнению задач по предназначению;

проведение научных исследований по изучению состава мероприятий по гражданской обороне, выполняемых в мирное время при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также порядка привлечения сил гражданской обороны к выполнению этих мероприятий.

Учебные вопросы:

оповещение и сбор руководящего состава городского звена ТП РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизированных систем централизованного оповещения гражданской обороны с использованием различных технических средств и каналов связи;

выполнение мероприятий по гражданской обороне при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организация выполнения первоочередных мероприятий ГО по планам ГО и защиты населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

организация сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, а также контроль за выполнением первоочередных мероприятий по гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обороны области;

организация и порядок применения сил гражданской обороны для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Начало тренировки – 6.00 04.10.2017, окончание тренировки - 18.00 06.10.2017.

При этом отработка учебных вопросов начинается с 6.00 04.10.2017 с получением сигнала управления о начале тренировки по ГО.

Место проведения: места постоянного размещения (пункты управления) организаций, участвующих в тренировке.

Управление мероприятиями ШТ организовать с получением от  центра управления кризисными ситуациями (далее ЦУКС) Главного управления МЧС России по Владимирской области  учебного  сигнала по ШТ  о  проведении мероприятий по гражданской обороне в период ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пунктах постоянной дислокации организаций.

Подготовку и передачу информации о выполнении мероприятий по гражданской обороне при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения ШТ по ГО производить в соответствии с переговорными таблицами и «Регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны в ходе непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного времени и при выполнении первоочередных мероприятий гражданской обороны на территории Владимирской области» по телефону и телеграфу (факсу).

| № п/п | Время и дата | Наименование проводимого мероприятия | Кто привлекается | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.10.2017 (с 06:00 до 19:00) Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при приведении в готовность гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на муниципальном уровне и в организациях. |
|  | 6:10-6:30 | Оповещение руководящего состава города и предприятий. | Руководящий состав города и предприятий | ЕДДС города | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | 6:30-7:50 | Прибытие руководящего состава города и предприятий. | Руководящий состав города и предприятий | Кабинет главы администрации | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | 8:00 | Доведение сложившейся обстановки и постановка задач руководящему составу города и организаций на проведение мероприятий по гражданской обороне. | Руководители организаций, ССГО | Кабинет главы администрации | Глава администрации |
|  | с 08:00 | Разворачивание группы контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны. | Личный состав группы контроля | 1 квартал, дом 55, к.107 | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | с 09:00 до 18:00 | Проверка готовности системы связи и оповещения гражданской обороны. | ЕДДС, ОАО «Городской узел связи г. Радужный» | 9 квартал, д. 10 1 квартал, д. 50 | Начальник ЕДДС |
|  | с 10:00 до 13:00 | Проверка готовности безопасного района для размещения эвакуируемого населения. | ОГ администрации, члены эвакуационной комиссии | Безопасный район | Председатель ЭК |
|  | с 10:00 до 12:00 | - уточнение планов ГО и защиты населения, формализованных документов по ГО и основных показателей гражданской обороны; - уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области ГО при выполнении мероприятий по ГО; - уточнение состава, задач и порядок работы должностных лиц, входящих в состав ОГ, выводимой на ЗПУ. | Руководящий состав города и предприятий | Актовый зал администрации | Начальник МКУ «УГОЧС» |
|  | с 11:00 до 14:00 | Развертывание и приведение в готовность ЗПУ. | Состав оперативной группы | СП 6-8 | Старший оперативной группы |
|  | с 11:00 до 14:00 | Приведение в готовность звеньев, обеспечивающих приведение в готовность ЗС ГО. | ФКП «ГЛП «Радуга» | СП-6 | Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» |
|  | с 12:00 до 13:00 | Работа комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики. | Члены комиссии | 1 квартал, дом 55 | Председатель комиссии |
|  | с 13:00 до 14:00 | Работа эвакокомиссии и эвакоорганов по вопросам уточнения порядка проведения эвакомероприятий. | Члены комиссии | 1 квартал, дом 55, к.334 | Председатель комиссии |
| 05.10.2017 (с 06:00 до 18:00) Планирование и организация выполнения мероприятий по ГО. Развертывание группировки сил и средств ГО, предназначенной для ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров. |
|  | с 06:00 до 11:00 | Вывод ОГ администрации на ЗПУ (условно). | ОГ | ЗПУ | Руководитель ОГ |
|  | 0 9:00 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по принятию решения на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Члены КЧС | УКП МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный | Председатель КЧС |
|  | с 09:00 до 11:00 | Разворачивание пункта выдачи СИЗ | МКУ «УАЗ» | 1 квартал, дом 55 | Директор МКУ «УАЗ» |
|  | с 10:00 до 12:00 | Разворачивание поста РХБН. | ЗАО «Радугаэнерго» | СП-13 | Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» |
|  | с 11:00 до 13:00 | Развертывание санитарно-обмывочного пункта. | МУП «ЖКХ» | 9 квартал, д.10 | Директор МУП «ЖКХ» |
|  | с 12:00 до 14:00 | Разворачивание подвижного пункта питания. | МУП Кафе «Радужное» | 9 квартал | Директор МУП Кафе «Радужное» |
|  | с 12:00 до 13:00 | Проверка готовности НАСФ и НФГО и укомплектованность материально-техническими средствами. | НАСФ и НФГО города | В пунктах постоянного размещения (без прекращения производственной деятельности) | Руководители формирований |
|  | с 12:00 до 16:00 | Отработка практической эвакуации рабочего персонала организации в ЗС. | ФКП «ГЛП «Радуга» | СП-6 | Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» |
| 06.10.2017 (с06:00 до 18:00) Организация действий органов управления и сил ГО при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров |
|  | с 09:00 до 18:00 | Проведение ТСУ с силами ГО и РСЧС по вводным | Силы ГО и РСЧС | Территория города | Руководитель АСК ПГ |

И.о. начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                                                                         Е.Е. Гуляев