## 2
Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от 01.07.2014г. г. № 779
8. МЕРОПРИЯТИЯ
Подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг."
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
|  |  |  | Иных межбюджетных трансферто | Целевых субсидий из средств областного бюджета | Собственных налоговых и неналоговых поступлений | Внебюджетные источников
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
2014 год
1 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 27 3 квартала до кольцевой автомобильной дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | 1476.532 |  |  | 1476.532 |  | МКУ "Дорожник" | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
2 | Ремонт участка дороги от школы №1 первого квартала до западного участка кольцевой автомобильной дороги у магазина Былина ЗАТО г. Радужный |  | 1824.668 |  |  | 1824.668 |  | МКУ "Дорожник"
3 | Разработка проектной документации на ремонт дороги от 1 квартала кольцевой дороги до средней общеобразовательной школы №1 |  | 99.9 |  |  | 99.9 |  | МКУ "Дорожник"
4 | Разработка проектной документации на "Ремонт автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у жилого дома № 22 третьего квартала до перекрестка жилого дома № 1 третьего квартала" на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | 250 |  |  | 250 |  | МКУ "Дорожник"
5 | Устройство асфальтирования у торгового центра "Дельфин" |  | 700 |  |  | 700 |  | МКУ "Дорожник"
6 | Ремонт автомобильной дороги от проходной ФКП ГЛП "Радуга" в 13/13 квартале до а/дороги на 16 квартал |  | 3698.54 |  |  | 3698.54 |  | МКУ "Дорожник"
7 | Устройство расширения придомовой стоянки у жилого дома № 23 1квартала |  | 357.7 |  |  | 357.7 |  | МКУ "Дорожник"
8 | Устройство расширения придомовой стоянки у жилого дома № 29 3квартала |  | 110 |  |  | 110 |  | МКУ "Дорожник"
9 | Ремонт пешеходной дорожки у магазина "Сказка" в 3 квартале |  | 291.6 |  |  | 291.6 |  | МКУ "Дорожник"
10 | Устройство пешеходных дорожек от здания администрации до кафе "Натали" и до Молодежного спортивного-досугового центра |  | 77 |  |  | 77 |  | МКУ "Дорожник"
11 | Устройство тротуара вдоль многокв. дома № 28 в 3 квартале |  | 350 |  |  | 350 |  | МКУ "Дорожник"
12 | Устройство автостоянки напротив дома № 21 в 3 квартале |  | 2954.31 |  |  | 2954.31 |  | МКУ "Дорожник"
13 | Изменение схемы дислокации дорожных знаков |  | 100 |  |  | 100 |  | МКУ "ГКМХ"
| Итого на 2014 г. |  | 12290.25 |  |  | 12290.25
| Всего на 2014-2016 г.г. |  | 30745.85 |  |  | 30745.85
Д.М.Зацепина 3 63 11