Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   13.05. 2016 г     № 740

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка теплового контура жилых домов и общежитий 74 ж.д. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2016 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.2. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Бюджет города |  | 15.09.2016 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура административного здания | Бюджет города |  | 15.09.2016 г | МБУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление административными зданиями» |
| 1.4. | Текущий ремонт кровель жилых домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2016 г | МУП «ЖКХ» ООО «Строитель плюс» | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.5. | Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры ж.домов и др. муниципальных зданий 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2016 г | Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы Зданий |  |
| 1.6. | Гидропневматическая промывка системы отопления жилых домов 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2016 г | Управляющие организации ТСЖ |  |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго; Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения |  |  | Управление образования, ЗАО «Радугаэнерго», ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 2.1. | Центральная котельная (ЗАО «Радугаэнерго») |  |  | 15.09.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт сетевых насосов 200 Д 90 № 1 и № 2 в котельной ДКВР |  | 817,233 | 30.08.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 2.2. | Мини-котельная МБОУ НОШ |  |  | 15.09.2016 г | Управление образования |  |
| 2.3. | Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5 |  |  | 15.09.2016 г | Управление образования |  |
| 2.4. | Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» | Средства ГБУЗ «Городская больница» |  | 15.09.2016 г | ГБУЗ «Городская Больница» |  |
| 3. | Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе: 39,1345 км. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность 39,1345 км | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.06.2016 г | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Ремонт изоляции участка тепловой сети надземной прокладки Ду 800 мм от ГРП-2 до ТП-110 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1806,368 | 15.09.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3. | Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения в подвале жилого дома № 31 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 832,439 | 30.05.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от угла поворота у жилого дома № 33 до ТК-1-42 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 459,911 | 30.07.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.5. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения между жилыми домами № 29 и № 31 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 403,29 | 30.07.2016г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.6. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-11 до ТК-3-11а у ЦТП-3 квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 815,492 | 15.08.2016г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.7. | Ремонт наружной теплосети от врезки у ТК-1-А до поликлиники квартал 9 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 766,137 | 15.09.2016г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.8. | Ремонт наружной теплосети от места врезки в магистраль до здания РММ квартал 10 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 890,196 | 15.09.2016г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 4. | Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.09.2016 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 4.2. | Ремонт бака-аккумулятора № 1 ЦТП-3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 339,841 | 15.09.2016г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 5. | Подготовка водозаборных соору- жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.), насосных станций водопровода |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.09.2016 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 6. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения 43.32 км |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт участка магистрального водопровода от ВК-5 до поворота на квартал 13 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 4731,806 | 15.09.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.10.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | 15.09.2016 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 7.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | 15.09.2016 г | МУП ВКТС |  |
| 7.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | 15.09.2016 г | МУП ВКТС |  |
| 7.4. | Ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС-167 до канализационного колодца КК-5 в районе ж.д. №1 квартала 1, протяженностью 500 м | Бюджет города | 3500,0 | 30.08.2016 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 8. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.09.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 8.1. | Ремонт участка КЛЭП 10кВ от ТП-110/10 шкаф 2 до ЦРП-8 камера 12 длиной 2х525м | Бюджет города | 1828,031 | 01.09.2016г | МКУ «ГКМХ» ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 9. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | 31.10.2016 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2000 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города |  | 30.09.2016 г | МКУ "Дорожник» |  |
| 9.3. | Ремонт автомобильной дороги от КПП ЗАТО до дома №1 квартала 1 | Бюджет города | 7839,205 | 31.05.2016 г | МКУ «Дорожник» ГУП ДСУ-3 |  |
| 9.4. | Ремонт автомобильной дороги от дома № 16 квартала 1 до ОССГ: первый этап | Бюджет города | 3328,048 | 30.07.2016 г | МКУ "Дорожник" ООО СК «Промтехнологии» |  |
| 9.5. | Ремонт сквозного проезда у жилого дома № 28 квартала 3 | Бюджет города |  | 15.09.2016 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.6. | Ремонт автодороги от жилого дома № 22 квартала 3 до жилого дома № 1 квартала 3 | Бюджет города | 4452,586 | 15.09.2016 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 10. | Подготовка газопроводов 37,2 км | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.09.2016 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 11. | Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период 23,239 км | Бюджет города |  | 15.09.2016 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.2. | Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период 669 шт. | Бюджет города |  | 15.09.2016 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.3 | Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период |  |  | 15.09.2016 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 12. | Подготовка резервных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт. (стационарные) |  |  | 15.09.2016 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | ПЭС-200 кВт – 1 шт. (передвижная) |  |  | 15.09.2016 г | МУП «ЖКХ» |  |
| 12.3. | GG-2,8 кВт – 1 шт. (стационарная) |  |  | 15.09.2016 г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 12.4. | SP7-10-15 20 кВт - 1 шт. (стационарная) |  |  | 15.09.2016 г | ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 12.5. | Автономный источник питания мощностью 2,8 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2016 г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 12.6. | Автономный источник питания мощностью 3,2 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2016 г | ККиС |  |
| 13. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  |  | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 14. | Создание запасов резервного топлива: - мазут Нормативный запас- 1000 тн | Бюджет города |  |  | МКУ "ГКМХ" |  |

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                           А.В. Колуков

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           С.А. Волков

Директор МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                      В.А. Кулыгин

Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов