## Лист1
Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет: |  |  | Внебюджетных средств | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количеств. или качественные показатели)
|  |  | Субвенции | Собственных доходов
|  |  |  | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1.Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов
Цель: учет фактического потребления топливно-энергетических ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
Задача: снижение необоснованных потерь ТЭР
1.1. Установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах и в квартирах собственниками которых являются малоимущие граждане и однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах | 2017 | 257.213 |  |  | 257.213 |  | МКУ "ГКМХ | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный
| 2018 | 348.9753 |  |  | 348.9753
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 300 |  |  | 300
1.2.Установка приборов учета для бытового газа в муниципальных квартирах и в квартирах собственниками которых являются малоимущие граждане | 2017 | 39.8604 |  |  | 39.8604 |  | МКУ "ГКМХ
| 2018 | 0 |  |  | 0
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 100 |  |  | 100
Итого по пункту 1 | 2017 | 297.0734 |  |  | 297.0734
| 2018 | 348.9753 |  |  | 348.9753
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 400 |  |  | 400
2. Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий
Задача: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе
2.1.Ремонт КЛЭП 10 кВТ от ТП-15-12 до ТП-15-22 | 2017 | 164.023 |  |  | 164.023 |  | МКУ "ГКМХ" | экономия электроэнергии за счет снижения затрат на аварийные и текущие ремонты
| 2018 | 0 |  |  | 0 |  | МКУ "ГКМХ"
| 2019 | 0 |  |  | 0 |  | МКУ "ГКМХ
Итого по пункту 2 | 2017 | 164.023 |  |  | 164.023
| 2018 | 0 |  |  | 0
| 2019 | 0 |  |  | 0
3. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства, разработка и актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Задача: Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3.1.Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2017 | 79 |  |  | 79 |  | МКУ "ГКМХ" | Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
| 2018 | 0 |  |  | 0
| 2019 | 0 |  |  | 0
3.2.Технический план на мазутное хозяйство (для ввода в эксплуатацию) | 2017 | 12.1064 |  |  | 12.1064 |  | МКУ "ГКМХ" | Повышение устойчивости теплоснабжения
| 2018 | 0 |  |  | 0
| 2019 | 0 |  |  | 0
3.3. Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-50 до многоквартирного дома № 33 3 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2018 | 487.895 |  |  | 487.895 |  | МКУ "ГКМХ"
3.4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 2018 | 100 |  |  | 100 |  | МКУ "ГКМХ"
3.5. Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопровода высокого давления ГРС-2 с. Спасское - ГРП г. Радужный Владимирской области | 2018 | 1200 |  |  | 1200 |  | МКУ "ГКМХ"
Итого по пункту 3 | 2017 | 91.1064 |  |  | 91.1064
| 2018 | 1787.895 |  |  | 1787.895
| 2019 | 0 |  |  | 0
4. Мероприятия в целях реализации концессионных соглашений от 17.09.2015 № 2015-01-ТС и № 2015-02-ВС
Цель: Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения
Задача: снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии путем проведения ремонта с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования
4.1.Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015) | 2017 | 8820 |  |  | 8820 |  | МКУ "ГКМХ" | Снижение аварийных ситуаций на 30% на объектах теплоснабжения
| 2018 | 9170 |  |  | 9170
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 9500 |  |  | 9500
4.2.Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-ВС от 17.09.2015) | 2017 | 4880.629 |  |  | 4880.629 |  | МКУ "ГКМХ" | Снижение аварийных ситуаций на 30% на объектах водоснабжения
| 2018 | 5132 |  |  | 5132
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 5300 |  |  | 5300
Итого по пункту 4 | 2017 | 13700.629 |  |  | 13700.629
| 2018 | 14302 |  |  | 14302
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 14800 |  |  | 14800
ВСЕГО по программе | 2017 | 14252.8317 |  |  | 14252.8317
| 2018 | 16438.8703 |  |  | 16438.8703
| 2019 | 0 |  |  | 0
| 2020 | 0 |  |  | 0
| 2021 | 15200 |  |  | 15200
| 2017-2021 | 45891.702 |  |  | 45891.702
Е.С. Охапкина, 3 42 95