## р_0768_1
Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.06.2019 г. № 768
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 год
(в новой редакции)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | 21596977.52 | 1958784.98 | 4005455.64 | 0 | 1429076.37 | 6710550.91 | 0 | 2 | 4840864.1 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310328.98 | 598049.79 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 3990959.13 | 665074.69 | 1385413.28 | 0 | 0 | 1731705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56732.91 | 152032.43 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 4659879.26 | 666703.74 | 1299037.32 | 0 | 735329.35 | 1741820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66643.37 | 150344.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 4525716.7 | 627006.55 | 1321005.04 | 0 | 693747.02 | 1657972.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64495.96 | 161489.86 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1663610.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685.78 | 60872.58 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1770024.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26158 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 4986787.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4840864.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72612.96 | 73310.4 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | 43663274.07 | 1204248.24 | 2604092.01 | 8282558.31 | 1083556.9 | 4427178.27 | 0 | 10 | 19949717.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.94 | 4936173.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474921.48 | 700827.69 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 10948367.33 | 768266.08 | 1550136.75 | 5399228.59 | 1083556.9 | 1691643.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157392.48 | 298142.89 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 5110566.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.94 | 4936173.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74042.6 | 100349.88 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 4248135.26 | 0 | 0 | 2883329.72 | 0 | 1283037.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81768.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 2986571.38 | 435982.16 | 1053955.26 | 0 | 0 | 1452497.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44136.52 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 8078075.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7878159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117581.53 | 82334.92 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 4037920.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3937920.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2019 | 2019 | -
7 | г Радужный кв-л 1-й д.20 | 8253637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8133637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2019 | 2019 | -
И.о. заместителя главы администрации города по городскому хозяйству В.А. Попов
Заместитель председателя по экономике МКУ "ГКМХ" И.В. Лушникова

## р_0768_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(от ______________ № ________)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 25383.5 | 19830.2 | 16944.4 | 1118 | X | X | X | 21596977.52 | 0 | 0 | 21596977.52 | 850.8274 | 1244.9351
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 3872.1 | 3394.8 | 3126.9 | 195 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3990959.13 | 0 | 0 | 3990959.13 | 1030.6963 | 1048.05
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 1976 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3766.7 | 3448.9 | 3176.5 | 171 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4659879.26 | 0 | 0 | 4659879.26 | 1237.1251 | 1237.1251
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 1989 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3931.2 | 3424.8 | 3030.1 | 192 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4525716.7 | 0 | 0 | 4525716.7 | 1151.2303 | 1196.02
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1990 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 4352.7 | 3929.5 | 3876.3 | 179 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1663610.22 | 0 | 0 | 1663610.22 | 382.2019 | 721.06
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4925 | 2139.1 | 241.5 | 215 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1770024.75 | 0 | 0 | 1770024.75 | 359.3959 | 1244.9351
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Кирпичные/блочные | 12 | 1 | 4535.8 | 3493.1 | 3493.1 | 166 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4986787.46 | 0 | 0 | 4986787.46 | 1099.4284 | 1149.3439
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 45179.44 | 39643.8 | 33200.15 | 2134 | X | X | X | 43663274.07 | 0 | 0 | 43663274.07 | 966.4412 | 5741.4615
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7780.54 | 7022.3 | 6468.65 | 388 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 10948367.33 | 0 | 0 | 10948367.33 | 1407.1475 | 3949.21
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 1983 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 8177.3 | 6098.2 | 410 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5110566.04 | 0 | 0 | 5110566.04 | 554.1651 | 5741.4615
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3288.7 | 2641.5 | 2496.9 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4248135.26 | 0 | 0 | 4248135.26 | 1291.7369 | 3474.25
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3438.4 | 3094.4 | 2777.1 | 200 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2986571.38 | 0 | 0 | 2986571.38 | 868.5934 | 1048.05
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7874.8 | 7001 | 7001 | 350 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8078075.93 | 0 | 0 | 8078075.93 | 1025.8135 | 1142.0242
6 | г Радужный кв-л 9-й д.8 | 1985 | 2018 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.6 | 3875.8 | 955.8 | 354 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4037920.29 | 0 | 0 | 4037920.29 | 857.0168 | 954.3692
7 | г Радужный кв-л 1-й д.20 | 1971 | 2015 | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8863.3 | 7831.5 | 7402.5 | 282 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8253637.84 | 0 | 0 | 8253637.84 | 931.215 | 1014.6573
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## р_0768_3
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от _______________ № ________)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2018-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 21596977.52
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 21596977.52
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 43663274.07
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 43663274.07
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## р_0768_4
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 07.06.2019 г. № 768
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 487216.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 480943.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6273.17 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 2019-2021 | 90.54% | 86894.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 85775.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.81 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 2021-2023 | 87.35% | 105222.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 103867.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.79 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 2017-2019 | 86.24% | 85543.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 84441.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.41 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 2023-2025 | 85.95% | 113352.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 111892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.47 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 2026-2028 | 89.8% | 96204.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 94966.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.69 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
И.о. заместителя главы администрации по городскому хозяйству В.А. Попов
Заместитель председателя по экономике МКУ "ГКМХ" И.В. Лушникова

## р_0768_5
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 -2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от _______________ № _______)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 487216.94 | 12.4037 | 733.1293
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 86894.46 | 9.9798 | 695.7402
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 105222.36 | 11.9051 | 704.657
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 85543.13 | 9.9503 | 733.1293
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 113352.27 | 13.1777 | 732.1131
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 96204.72 | 21.2101 | 594.7312
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295