## Прил.к п.п №1
Приложение
к подпрограмме "Строительство, ремонт и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения"
№ п/п | Наименование | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители,ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Цель: повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:
1.1 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка светофороа на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 26889.4054 | 0 | 7400 | 0 | 7400 | 19489.4054 | 0 |  | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.1.1 | Ремонт пешеходной и велодорожки от Контрольно-пропускного пункта на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) по адресу: 17 квартал, дом 11а, ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 6823.96 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 3123.96 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.1.2 | Установка светофора на перекрестке у ж/д №1 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. | 2017 год | 2006.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.512 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.1.3 | Текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (участок автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00 и ПК23+00 до ПК37+80) | 2017 год | 12683.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12683.8093 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у джилого дома №16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. (от ПК7+50 до ПК10+90) | 2017 год | 3544.2106 | 0 | 3349.4736 | 0 | 3349.4736 | 194.737 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.1.5 | Текущий ремонт автомобильной дороги от детского сада № 3 до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-38) | 2017 год | 1830.9135 | 0 | 350.5264 | 0 | 350.5264 | 1480.3871 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 9567.0856 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 6567.0856 | 0
1.2.1 | Текущий ремонт автомобильной дороги от площади у памятной стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-51) | 2018 год | 1749.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.6007 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.2 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги "Буланово-Собинка" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (от ПК22+40 до ПК39+90) | 2018 год | 2755.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.477 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.3 | Текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 14 3квартала до жилого дома № 19 3квартала) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-02) | 2018 год | 3107.066 | 0 | 1838.1402 | 0 | 1838.1402 | 1268.9258 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.4 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги от здания аптеки до кольцевой автомобильной дороги (от дома № 49 (почта) до кольцевой автомобильной дороги) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (17 537 ОП МГ-40) | 2018 год | 1954.9419 | 0 | 1161.8598 | 0 | 1161.8598 | 793.0821 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.2.5 | Разработка проектной документации "Ремонт автомобильной дороги в 17 квартале от поворота ООО НПП "Экотех" вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области" | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.3 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 2171.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.085 | 0 |  | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.3.1 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги от жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-09 (III очередь) | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.3.2 | Разработка проектной документации "Ремонт автомобильной дороги в 17 квартале от поворота ООО НПП "Экотех" вдоль технопарковой зоны до производства ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области" | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.3.3 | Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2019 год | 2171.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.085 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.4 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 12366.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.55 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.4.1 | Разработка проекта расширения дороги у светофора (1 квартал дом № 1) | 2020 год | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
1.4.2 | Текущий ремонт подъездной дороги от ж/д № 33 1 квартала до КЦ "Досуг" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 1473.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.306 | 0
1.4.3 | Текущий ремонт автомобильной дороги от парковки на торговой площади до павильона 45Б на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0
1.4.4 | Выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги от жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-09 (ПК20+21 до ПК14+71) | 2020 год | 8613.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.244 | 0
1.4.5 | Текущий ремонт автомобильной дороги от ж/д № 5 до ж/д № 9 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.5 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
1.5.1 | Текущий ремонт автомобильной дороги от СП-13 до городской больницы на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
1.5.2 | Текущий ремонт автомобильной дороги от коттеджней 7/1 квартала до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1.6 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Ремонт автомобильных дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов 1 и 3 квартала | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Федеральный проект "Дорожные сети")
Цель: достижение результатов национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
Задачи: реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации
2.1 | Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №1 1квартала до жилого дома № 19 1квартала) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-02 | 2019 год | 8686.589 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 2686.589 | 0 | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения.
2.2 | Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №19 1квартала до дома № 22а (магазин "Магнит") 1квартала и от жилого дома №28 1квартала до жилого дома №32 1квартала) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 17 537 ОП МГ-02 | 2020 год | 7600 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 1600 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.3 | Выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 2021 год | 7500 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 1500 | 0
|  | 2022 год | 7500 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 1500 | 0
| Всего: | 2017 год | 26889.4054 | 0 | 7400 | 0 | 7400 | 19489.4054 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  | 2018 год | 9567.0856 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 6567.0856 | 0
|  | 2019 год | 10857.674 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 4857.674 | 0
|  | 2020 год | 19966.55 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 13966.55 | 0
|  | 2021 год | 13000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 7000 | 0
|  | 2022 год | 7500 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 1500 | 0
|  | 2017-2022 гг. | 87780.715 | 0 | 34400 | 24000 | 10400 | 53380.715 | 0

## Прил. к п.п №2
Приложение
к подпрограмме "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе |  |  |  |  | Внебюджетных источников | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии на иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Строительство, ремонт, реконструкция и обслуживание объектов благоустройства:
Цель: содержание состояния объектов благоустройства в надлежавшем состоянии
Задача: проведение комплекса мер по строительству, ремонту, реконструкции, обслуживанию и содержанию существующих объектов благоустройства
Мероприятия:
1.1 | Обслуживание ливневой канализации | 2017 год | 1087.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.928 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 1087.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.445 | 0
|  | 2019 год | 1130.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.876 | 0
|  | 2020 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
|  | 2021 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
|  | 2022 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
1.2 | Отлов бродячих собак | 2017 год | 120.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 120.6 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 год | 123.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур | 2017 год | 139.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.72 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0
|  | 2019 год | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.34 | 0
|  | 2020 год | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
|  | 2021 год | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
|  | 2022 год | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0
1.4 | Установка малых архитектурных игровых форм на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 675.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.0357 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Текущий ремонт автомобильной дороги от перекрестка у офиса ЗАО "Электон" через 16 квартал до автомобильной дороги Буланово-Собинка (вырубка кустарника на участке автомобильной дороги от ПК00+00 до ПК23+00) | 2017 год | 352.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.584 | 0 | МКУ «Дорожник»
1.6 | Вырубка кустарников около здания бывшего онкологического центра СП1 | 2017 год | 225.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.052 | 0
1.7 | Услуги по измельнечению древесины | 2018 год | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
1.8 | Выполнение работ на очистку от кустарника и мелколесья на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 0
1.9 | Установка лавочек и урн на территории города вдоль пешеходных дорожек | 2017 год | 93.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.265 | 0
1.10 | Окраска объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 222.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4493 | 0
1.11 | Устройство автобусных остановок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 1326.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326.547 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.12 | Ограждение детской площадки у дома № 2 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | МКУ "Дорожник" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
1.13 | Приобретение малых архитектурных игровых форм | 2018 год | 40.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.267 | 0
1.14 | Устройство ограждения форм около общежития №3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 47.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.865 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.15 | Текущий ремонт дождеприемных колодцев с заменой плит перекрытий и решеток на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (кольцевая автодорога) | 2019 год | 90.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.164 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.16 | Ремонт перепускной трубы в районе предприятия ООО"Славянка" в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 330.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.923 | 0
1.17 | Установка контейнерных площадок у многоквартирных домов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.18 | Реконструкция памятника И.С. Косьминову | 2019 год | 350.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7988 | 0
|  | 2020 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
1.19 | Проведение работ по реставрации (ремонту) поклонного креста, установленного на остановке "Поклонный крест" | 2019 год | 91.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.419 | 0
1.20 | Выполнение работ по замене лавочек и урн на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 248.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.978 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.21 | Текущий ремонт площади у памятной "Стеллы" | 2020 год | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
1.22 | Ремонт керпичной кладки на центральной площади | 2020 год | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | МКУ "Дорожник"
1.23 | Благоустройство территории около памятника "Чернобыльцам" | 2020 год | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
2 | Устройство и расширение тротуаров, пешиходных дорожек и автостоянок
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: проведение комплекса мер по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, расширению автостоянок.
Мероприятия:
2.1 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 2081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.581 | 0 | МКУ «Дорожник» МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.1.1 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров стоянок для инвалидов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2017 год | 1382.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.807 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.1.1.1 | Текущий ремонт тротуара у средней общеобразовательной школы №1 1 квартала | 2017 год | 392.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.796 | 0
2.1.1.2 | Текущий ремонт тротуара у пешеходного перехода от дома №22 3 квартала к зданию №68/3 1 квартала | 2017 год | 85.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.749 | 0
2.1.1.3 | Текущий ремонт тротуара от пешеходного перехода у ж/д №28 квартала 1 до стоянки для автомобилей у кольцевой дороги у ж/д №28 квартала 1 | 2017 год | 250.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.29 | 0
2.1.1.4 | Текущий ремонт тротуара у домов №28 и №35а 3 квартала | 2017 год | 295.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.733 | 0
2.1.1.5 | Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБОУ "СОШ №1" (начальная школа) | 2017 год | 66.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.707 | 0
2.1.1.6 | Текущий ремонт стоянки для инвалидов у СОШ №1 | 2017 год | 99.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.856 | 0
2.1.1.7 | Текущий ремонт стоянки для инвалидов у МБДОУ ЦРР детский сад №3 и МБОУ ДОД ЦВР "Лад" | 2017 год | 142.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.097 | 0
2.1.1.8 | Разметка мест стоянки для инвалидов и установка соответствующих дорожных знаков у детского сада №6 и у средней школы №2 | 2017 год | 9.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.1.1.9 | Текущий ремонт тротуара у остановки "Первостроителей" в 1квартале на территории ЗАТО г.Радужный | 2017 год | 40.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.426 | 0
2.1.2 | Перекладка кабелей связи вдоль пешеходной дорожки от КПП-1 до городской больницы ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 240.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.371 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2.1.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки в районе пешеходного перехода у административного здания ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 458.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.403 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.2 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 3504.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504.8602 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.2.1 | Текущий ремонт пешеходных тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2018 год | 1934.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.478 | 0
2.2.1.1 | Ремонт пешеходной дорожки от торговой площади до жилого дома №16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 551.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.694 | 0
2.2.1.2 | Ремонт пешеходной дорожки от жилого дома № 23 до жилого дома № 28 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 1382.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.784 | 0
2.2.2 | Текущий ремонт пешеходных тротуаров на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2018 год | 1363.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.1142 | 0
2.2.2.1 | Текущий ремонт пешеходного тротуара от памятника им.И.С. Косьминова до здания аптеки на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 346.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.9067 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.2.2.2 | Текущий ремонт пешеходного тротуара у кольцевой автомобильной дороги в районе жилого дома № 10 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 760.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.7889 | 0
2.2.2.3 | Текущий ремонт пешеходного тротуара у административного здания ЗАО "Радугаэнерго" в 1 квартале (дом №53) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 255.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4185 | 0
2.2.3 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки у пешеходного перехода у строения № 115 квартала 17 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 207.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.268 | 0
2.3 | Текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок и парковок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 3771.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.5326 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.3.1 | Выполнение работ по текущему ремонту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки «Морская» до жилого дома №22 3квартала) и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 | 939.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.104 | 0
2.3.1.1 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от остановки "Морская" до жилого дома № 22 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 671.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.322 | 0
2.3.1.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки между жилыми домами № 19 и № 21 3квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 56.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.436 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.3.1.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от остановки "Морская" в сторону жилых домов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 211.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.346 | 0
2.3.2 | Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 год | 1147.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.636 | 0
2.3.2.1 | Текущий ремонт кольцевой пешеходной дорожки от жилого дома № 1 до жилого дома № 16 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 889.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.144 | 0
2.3.2.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки между жилыми домами № 21 и № 24 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 176.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.376 | 0
2.3.2.3 | Текущий ремонт пешеходной дорожки около жилого дома № 13 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 82.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.116 | 0
2.3.3 | Текущий ремонт парковки у МФЦ на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 441.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.4596 | 0
2.3.4 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки вокруг детского сада № 3 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 год | 706.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.39 | 0
2.3.4.1 | Текущий ремонт пешеходной дорожки у детского сада №3 со стороны жилого дома №30 1квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 413.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.765 | 0
2.3.4.2 | Текущий ремонт пешеходной дорожки между детским садом № 3 и начальной школой 1 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. | 2019 год | 292.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.625 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
2.3.5 | Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2019 год | 536.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.943 | 0
2.3.5.1 | Перенос пешеходного перехода и устройство тротуара у административного здания (д.58) в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 143.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.771 | 0
2.3.5.2 | Устройство тротуара у пешеходного перехода у дома № 35 в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 82.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.778 | 0
2.3.5.3 | Устройство тротуара у автобусной остановки "ГИБДД" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 310.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.394 | 0
2.4 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 10327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10327 | 0
2.4.1 | Текущий ремонт тротуара от светофора 1 квартал ж/д №1 до 17 квартала | 2020 год | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520 | 0
2.4.2 | Устройство пешеходной дорожки от ТЦ "Дельфин" до дома № 10 3квартал | 2020 год | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
2.4.3 | Текущий ремонт участка пешеходной дорожки от ПУ-14 до ж/д № 36 1 квартала с заменой перепускной трубы | 2020 год | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
2.4.4 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от торговой площади до магазина "Магнит" дом № 22а 1 квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0
2.4.5 | Текущий ремонт пешеходной дорожкиот ЦТП до ООО "Владимирский стандарт" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | МКУ «Дорожник»
2.4.6 | Текущий ремонт пешеходной дорожки от административного здания ЗАО "Радугаэнерго" (дом № 53) к ж/д № 8 9квартала на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Текущий ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2021 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
|  | 2022 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
2.6 | Ремонт и устройство расширения придомовых стоянок автотранспорта у жилых домов в 1 и 3 квартале | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
|  | 2022 год | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
3. | Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка культуры и отдыха) ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2017 - 2022 года
Цель: улучшение использования природной среды для отдыха горожан
Задача: проведения комплекса мер по обустройству мест массового отдыха населения (городского парка)
Мероприятия:
3.1 | Мероприятия по обустройству городского парка ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе в 2017 г. - установка малых форм на территории МБУК ПКиО ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 907.7853 | 0 | 862.396 | 0 | 0 | 45.3893 | 0 | МКУ "ККиС" | Развитие системы благоустройства в целях улучшения использования природной среды для отдыха горожан
|  | 2018 год | 878.264 | 0 | 797.6415 | 707.8301 | 89.8114 | 80.6225 | 0
|  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: | 2017 год | 2123.9347 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 2003.3347 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 2651.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.831 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 907.7853 | 0 | 862.396 | 0 | 0 | 45.3893 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2017 год | 5683.551 | 120.6 | 862.396 | 0 | 0 | 4700.555 | 0
|  | 2018 год | 3262.457 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 3141.857 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4296.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.3764 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 878.264 | 0 | 797.6415 | 707.8301 | 89.8114 | 80.6225 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2018 год | 8437.0974 | 120.6 | 797.6415 | 707.8301 | 89.8114 | 7518.8559 | 0
| Всего: | 2019 год | 1941.3938 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 1818.0938 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 4525.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.9376 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2019 год | 6467.3314 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 6344.0314 | 0
|  | 2020 год | 2373.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 14914.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14914.5 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2020 год | 17287.8 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 17164.5 | 0
|  | 2021 год | 1373.3 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 2537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.5 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2021 год | 3910.8 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 3787.5 | 0
|  | 2022 год | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 2537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.5 | 0 | МКУ "Дорожник"
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ККиС"
|  | Итого 2022 год | 3910.8 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 3787.5 | 0
|  | 2017-2022 гг. | 45697.3798 | 734.4 | 1660.0375 | 707.8301 | 89.8114 | 43302.9423 | 0

## Прил.к п.п№3
Приложение
к подпрограмме "Содержание дорог и объектов благоустройства"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Содержание дорог и объектов благоустройства "
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города.
1.1 | Содержание и обслуживание городских дорог в зимний и летний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства, в том числе: | 2017 год | 26320.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26320.1269 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
|  | 2018 год | 29552.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29552.0779 | 0
|  | 2019 год | 34727.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34727.1473 | 0
|  | 2020 год | 42287.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42287.5998 | 0
|  | 2021 год | 36587.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36587.5998 | 0
|  | 2022 год | 36587.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36587.5998 | 0
1.1.1 | Разработка проектной документации "Организация дорожного движения на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2018 год | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | МКУ «Дорожник»
| Всего: | 2017 год | 26320.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26320.1269 | 0
|  | 2018 год | 29552.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29552.0779 | 0
|  | 2019 год | 34727.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34727.1473 | 0
|  | 2020 год | 42287.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42287.5998 | 0
|  | 2021 год | 36587.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36587.5998 | 0
|  | 2022 год | 36587.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36587.5998 | 0
|  | 2017-2022 гг | 206062.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206062.1515 | 0

## Прил.к п.п№4
Приложение
к подпрограмме "Содержание дорог и объектов благоустройства"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе |  |  | Внебюджетных источников | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии на иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Техническое обслуживание, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения
Цель: обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией; повышение уровня комфортности проживания населения
Задача: проведение комплекса мер по содержанию, реконструкции, ремонту, модернизации существующих объектов наружного освещения, а так же по бесперебойному снабжению электроэнергией наружного освещения; создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещения дорог
Мероприятия:
1.1 | Текущий ремонт, содержание и обслуживание сетей уличного освещения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: | 2017 год | 11828.3465 | 0 | 0 | 11828.3465 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 12373.5456 | 0 | 0 | 12373.5456 | 0
|  | 2019 год | 12634.4975 | 0 | 0 | 12634.4975 | 0
|  | 2020 год | 16058.54 | 0 | 0 | 16058.54 | 0
|  | 2021 год | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
|  | 2022 год | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
1.1.1 | Обслуживание наружного освещения, в том числе предоставление сведений о расходе электрической энергии светильниками наружного освещения | 2017 год | 3433.8245 | 0 | 0 | 3433.8245 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 4099.21 | 0 | 0 | 4099.21 | 0
|  | 2019 год | 4362.2375 | 0 | 0 | 4362.2375 | 0
|  | 2020 год | 4558.54 | 0 | 0 | 4558.54 | 0
|  | 2021 год | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
|  | 2022 год | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
1.1.2 | Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 8394.522 | 0 | 0 | 8394.522 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города
|  | 2018 год | 8274.3356 | 0 | 0 | 8274.3356 | 0
|  | 2019 год | 8272.26 | 0 | 0 | 8272.26 | 0
|  | 2020 год | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0
|  | 2021 год | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0
|  | 2022 год | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0
1.2 | Устройство наружного освещения в квартале 17 от ООО НПП "Экотех" до офиса ЗАО "Электон" на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 2102.867 | 0 | 0 | 2102.867 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.3 | Технический паспорт на устройство наружного освещения в квартале 17 от ООО НПП "Экотех" до офиса ЗАО "Электон" | 2017 год | 36.6202 | 0 | 0 | 36.6202 | 0 | МКУ "ГКМХ"
| Всего: | 2017 год | 13967.8337 | 0 | 0 | 13967.8337 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  | 2018 год | 12373.5456 | 0 | 0 | 12373.5456 | 0
|  | 2019 год | 12634.4975 | 0 | 0 | 12634.4975 | 0
|  | 2020 год | 16058.54 | 0 | 0 | 16058.54 | 0
|  | 2021 год | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
|  | 2022 год | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
|  | 2017-2022 гг. | 87034.4168 | 0 | 0 | 87034.4168 | 0

## Прил.к п.п№5
Приложение № 3
к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Формирование комфортной городской среды"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты |  |  | Другие собственные доходы
[5 empty] | Всего | в том числе
[6 empty] | из федерального бюджета | из областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной городской среды (национальный проект "Жилье и городская среда", федеральный проект "Жилье")
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области
Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2018 год | 4949.125 | 0 | 2969.0851 | 2642.4857 | 326.5994 | 1815.5477 | 164.4923 | МКУ "ГКМХ" МКУ"Дорожник" | Количество благоустроенных дворовых территорий 3; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 4,05 %
1.1.1 | 1 квартал, дом №16 г.Радужный |  | 1459.9045 |  | 975.7235 | 868.3939 | 107.3296 | 430.1243 | 54.0567 | МКУ "ГКМХ"
в том числе:
1.1.1.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1081.1341 |  | 975.7235 | 868.3939 | 107.3296 | 51.3539 | 54.0567
1.1.1.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 378.7705 |  |  |  |  | 378.7705
1.1.2 | 1 квартал, дом №23 г.Радужный |  | 1781.1771 |  | 1122.9505 | 999.4259 | 123.5246 | 596.0133 | 62.2133 | МКУ "ГКМХ"
в том числе:
1.1.2.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1244.2665 |  | 1122.9505 | 999.4259 | 123.5246 | 59.1027 | 62.2133 | МКУ "ГКМХ"
1.1.2.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 536.9106 |  | 0 | 0 | 0 | 536.9106
1.1.3 | 1 квартал, дом № 24, г. Радужный |  | 209.035 |  | 0 | 0 | 0 | 209.035 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.1.3.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 72.831 |  | 0 |  |  | 72.831
1.1.3.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 136.204 |  | 0 |  |  | 136.204
1.1.4. | 3 квартал, дом №25 г.Радужный |  | 1483.7084 |  | 870.4111 | 774.6659 | 95.7452 | 565.0751 | 48.2222 | МКУ "ГКМХ"
в том числе:
1.1.4.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 964.4444 |  | 870.4111 | 774.6659 | 95.7452 | 45.8111 | 48.2222 | МКУ "ГКМХ"
1.1.4.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 519.264 |  |  |  |  | 519.264
1.1.а | Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 15.3 |  |  |  |  | 15.3 |  | МКУ "ГКМХ"
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2019 | 9256.648 | 0 | 3647.5448 | 3574.5939 | 72.9509 | 5609.1032 | 0 | МКУ "ГКМХ", МКУ "Дорожник" | Количество благоустроенных дворовых территорий 6; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 8%
1.2.1. | 1 квартал, дом № 15 г. Радужный |  | 1380.639 |  | 1228.961 | 1204.6757 | 24.2852 | 151.678 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.1.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1380.639 | 0 | 1228.961 | 1204.6757 | 24.2852 | 151.678
1.2.1.2 | вне границах земельного участка придомовой территории
1.2.2. | 1 квартал, дом № 26 г. Радужный |  | 2256.19 |  | 960.297 | 941.0911 | 19.2059 | 1295.893 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.2.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1064.041 | 0 | 960.297 | 941.0911 | 19.2059 | 103.744
1.2.2.2 | вне границах земельного участка придомовой территории | [6 empty] | 1192.149
1.2.3. | 1 квартал, дом № 27 г. Радужный |  | 1155.927 |  | 850.183 | 833.1793 | 17.0037 | 305.744 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.3.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 942.031 | 0 | 850.183 | 833.1793 | 17.0037 | 91.848
1.2.3.2 | вне границах земельного участка придомовой территории | [6 empty] | 213.896
1.2.4. | 1 квартал, дом № 28 г. Радужный |  | 1346.641 |  | 608.1039 | 595.6478 | 12.4561 | 738.5371 |  | МКУ "ГКМХ"
в том числе
1.2.4.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 989.755 | 0 | 608.1039 | 595.6478 | 12.4561 | 381.6511
1.2.4.2 | вне границах земельного участка придомовой территории | [6 empty] | 356.886
1.2.5 | 1 квартал, дом № 24, г. Радужный |  | 1719.6131 |  | 0 |  |  | 1719.6131 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.2.5.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 730.0773 |  | 0 |  |  | 730.0773
1.2.5.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 989.5358 |  | 0 |  |  | 989.5358
1.2.6. | 3 квартал, дом № 17 г. Радужный |  | 1273.4141 |  | 0 |  |  | 1273.4141 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.2.6.1. | в границах земельного участка придомовой территории |  | 1058.0929 |  | 0 |  |  | 1058.0929
1.2.6.2. | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 215.3212 |  | 0 |  |  | 215.3212
1.2.7 | 1 квартал, дом № 24, г. Радужный |  | 93.6437 |  | 0 | 0 | 0 | 93.6437 |  | МКУ"Дорожник"
в том числе:
1.2.7.1 | в границах земельного участка придомовой территории |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.7.2 | вне границах земельного участка придомовой территории |  | 93.6437 |  | 0 |  |  | 93.6437
1.2.а | Проверка сметной документации по объекту Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный |  | 30.58 |  |  |  |  | 30.58
1.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2020 | 483.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.616 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.3.1. | 1 квартал, дом № 6, г. Радужный |  | 123.296 |  | 0 |  |  | 123.296
1.3.2. | 1 квартал, дом № 8 г. Радужный |  | 91.239 |  | 0 |  |  | 91.239
1.3.3. | 1 квартал, дом № 30, г. Радужный |  | 102.36 |  | 0 |  |  | 102.36
1.3.4. | 1 квартал, дом № 32, г. Радужный |  | 77.351 |  | 0 |  |  | 77.351
1.3.5 | 8 квартал, дом № 4, г. Радужный |  | 89.37 |  | 0 |  |  | 89.37
1.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2021 | 152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных дворовых территорий 9; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 12,2%
1.5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных дворовых территорий 9; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 12,1%
1.6 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
1.7. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн), расположенных по адресу: | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ"
2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный
2.1. | Ремонт асфальтового покрытия, приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 0 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 0%
2.2. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
2.2.1. | Площадь у торгового центра в 1 квартале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
2.3.1. | Площадь у МСДЦ "Отражение" в 1 квартале |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
2.5. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
2.6. | Ремонт твердого покрытия (асфальт, тротуарная плитка), приведение освещения в соответствии с нормативным, установка скамеек и урн, установка малых архитектурных форм (игровых, спортивных), устройство видеонаблюдения, в том числе на следующих общественных территориях: | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "ГКМХ" | Количество благоустроенных общественных территорий 1 объект ; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий - 12,5%
| Всего по подпрограмме по годам | 2018 год | 4740.09 | 0 | 2969.0851 | 2642.4857 | 326.5994 | 1606.5127 | 164.4923 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 209.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.035 | 0 | МКУ"Дорожник"
|  | Итого 2018 год | 4949.125 | 0 | 2969.0851 | 2642.4857 | 326.5994 | 1815.5477 | 164.4923
|  | 2019 | 6169.977 | 0 | 3647.5448 | 3574.5939 | 72.9509 | 2522.4322 | 0 | МКУ "ГКМХ"
|  |  | 3086.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.671 | 0 | МКУ"Дорожник"
|  | Итого 2019 год | 9256.648 | 0 | 3647.5448 | 3574.5939 | 72.9509 | 5609.1032 | 0
|  | 2020 год | 483.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.616 | 0
|  | 2021 год | 152.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 0
|  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: | 2018-2024 гг. | 14842.289 | 0 | 6616.6299 | 6217.0796 | 399.5503 | 8061.1669 | 164.4923

## прил№5 к ФКС
Приложение № 5
к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в разрезе финансирования мероприятий за счет бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации
| Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия , мероприятия | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации подпрограммы , тыс. руб.
|  |  | ГРБС | Рз (раздел) | Пр (подраздел) | ЦС (целевая статья) | ВР (вид расходов) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
подпрограмма | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | Всего | [5 empty] | 5122.6104 | 9256.648 | 483.616 | 152.9 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | [5 empty] | 4913.5754 | 6169.977 | 483.616 | 152.9 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Дорожник" | [5 empty] | 209.035 | 3086.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный, в том числе в рамках реализации программ формирования современной городской среды (национальный проект Жилье и городская среда", федеральный проект "Жилье") | Всего | [5 empty] | 5122.6104 | 9256.648 | 483.616 | 152.9 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 3298.8381 | 3839.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350125550 | 811 | 1614.7373 | 1915.8762 | 483.616 | 152.9 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350125550 | 244 | 209.035 | 414.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ "Дорожник" | 735 | 04 | 09 | 1350191000 | 244 | 209.035 | 3086.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 2642.4857 | 3574.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет субсидий, предоставляемых из средств областного бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 326.5536 | 72.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 135F255550 | 811 | 329.7988 | 191.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350125550 | 811 | 1614.7373 | 1915.8762 | 483.616 | 152.9 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ ГКМХ" | 733 | 05 | 03 | 1350125550 | 244 | 1614.7373 | 414.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация мероприятия за счет средств городского бюджета бюджета | МКУ "Дорожник" | 735 | 04 | 09 | 1350191000 | 244 | 209.035 | 3086.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный | МКУ ГКМХ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: - * коды бюджетной классификации указаны соответствующие 2019 году

## Прил.к п.п№6
Приложение
к подпрограмме "Ведомственная программа "Ямочный ремонт,
сезонные работы по благоустройству города"
программы "Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. радужный Владимирской области"
Мероприятия подпрограммы "Ведомственная программа "Ямочный ремонт, сезонные работы по благоустройству города"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: |  |  | Внебюджетные источники | Исполнители, соисполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые показатели оценки эффективности (количественные и качественные)
|  |  |  | Субвенции | Собственные доходы
[5 empty] | Субсидии и иные межбюджетные трансферты | Другие собственные доходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт и содеожание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:
Цель: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
Задача: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период; обеспечение безопасности жителей города
1.1 | Уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. Радужный | 2017 год | 5.9971 | 0 | 0 | 5.9971 | 0 | МКУ "Дорожник" | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям
|  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 2020 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 2021 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 2022 год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | 2017 год | 2840.7248 | 0 | 0 | 2840.7248 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети
|  | 2018 год | 2959.382 | 0 | 0 | 2959.382 | 0
|  | 2019 год | 3450 | 0 | 0 | 3450 | 0
|  | 2020 год | 3919.68 | 0 | 0 | 3919.68 | 0
|  | 2021 год | 1959.84 | 0 | 0 | 1959.84 | 0
|  | 2022 год | 1959.84 | 0 | 0 | 1959.84 | 0
1.3 | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2017 год | 506.2011 | 0 | 0 | 506.2011 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
|  | 2018 год | 457.9789 | 0 | 0 | 457.9789 | 0
|  | 2019 год | 453.1376 | 0 | 0 | 453.1376 | 0
|  | 2020 год | 608.184 | 0 | 0 | 608.184 | 0
|  | 2021 год | 608.184 | 0 | 0 | 608.184 | 0
|  | 2022 год | 608.184 | 0 | 0 | 608.184 | 0
1.4 | Перенос памятного камня на остановке "Морская" | 2017 год | 31.9358 | 0 | 0 | 31.9358 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе
1.5 | Установка лавочек у кольцевого тротуара вдоль кольцевой автодороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 2019 год | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | МКУ «Дорожник»
2 | Временная занятость сезонных рабочих по благоустройству территории города
Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан в весенний и летний период.
Задача: созданиие временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.
2.1 | Выполнение работ по подготовке города к весеннему, летнему и осеннему сезону: содержание дорог и территории города (сверх объемов) | 2017 год | 327.6848 | 0 | 0 | 327.6848 | 0 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города
|  | 2018 год | 392.2038 | 0 | 0 | 392.2038 | 0
|  | 2019 год | 399.78 | 0 | 0 | 399.78 | 0
|  | 2020 год | 447.905 | 0 | 0 | 447.905 | 0
|  | 2021 год | 447.905 | 0 | 0 | 447.905 | 0
|  | 2022 год | 447.905 | 0 | 0 | 447.905 | 0
| Всего: | 2017 год | 3712.5436 | 0 | 0 | 3712.5436 | 0
|  | 2018 год | 3809.5646 | 0 | 0 | 3809.5646 | 0
|  | 2019 год | 4462.9176 | 0 | 0 | 4462.9176 | 0
|  | 2020 год | 4995.769 | 0 | 0 | 4995.769 | 0
|  | 2021 год | 3035.929 | 0 | 0 | 3035.929 | 0
|  | 2022 год | 3035.929 | 0 | 0 | 3035.929 | 0
|  | 2017-2022 гг. | 23052.6529 | 0 | 0 | 23052.6529 | 0