Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «05» мая 2017 г. № _696__

П Л А Н

подготовки и проведения комплексной технической проверки

готовности системы оповещения населения

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

15 мая 2017 года

| Цель проверки: | проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных служб ОАО «Городской узел связи г. Радужный» и ЕДДС города к включению системы централизованного оповещения и проведению оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. |
| --- | --- |
| Вид проверки: | практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. |
| Время проверки: | с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 15 мая 2017 года. |

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное заседание комиссии. | 11.05.17 | Председатель комиссии |
|  | Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по предотвращению несанкционированных запусков АСЦО ГО. | 12.05.17 | Члены комиссии |
|  | Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке готовности системы оповещения. | 10-14.05.17 | МКУ «УГОЧС» |
|  | Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный. | 15.05.17 | Члены комиссии |
|  | Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки. | 16-24.05.17 | Председатель и члены комиссии |

##### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный

А.И. Працонь