Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от  ______2016   № ____

План мероприятий

по подготовке и проведению реорганизации «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Издание приказа управления образования по исполнению мероприятий по реорганизации «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области» (далее – сош № 1) с включением мероприятий по трудоустройству высвобождаемых работников | в течение двух дней со дня принятия решения по реорганизации | Т.Н. Путилова |
| 2 | Проведение совещания и ознакомления коллективов о реорганизации муниципальных образовательных учреждений | до 10.04.2016 | О.Г. Борискова Т.И. Дюкова |
| 3 | Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг сош № 1 | до 15.05.2016 | Т.Н.Путилова |
| 4 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания сош № 1 на 2016 год | до 15.05.2016 | Т.Н.Путилова |
| 5 | Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств сош № 1 | до 15.05.2016 | Т.Н.Путилова |
| 6 | Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г. Радужный на 2016 год | до 20.06.2016 | О.М. Горшкова |
| 7 | Уведомление работников начальной школы об изменении существенных условий трудового договора или о сокращении | до 01.05.2016 | Т.Н. Путилова О.Г. Борискова Т.И. Дюкова |
| 8 | Перевод обучающихся дошкольных групп в муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, - МБДОУ д/с №№ 3,5,6 | до 01.07.2016 | Т.Н. Путилова Т.И. Дюкова С.Ю.Малышева Н.Ф. Бургарт Н.В. Серегина |
| 9 | Согласование с учредителем и утверждение нового штатного расписания сош № 1 | до 01.05.2016 | Т.Н. Путилова О.Г. Борискова |
| 10 | Внесение изменений в устав сош № 1 | до 15.07.2016 | О.Г. Борискова |
| 11 | Подготовка и утверждение перечня передаваемого муниципального имущества, в т.ч. особо ценного, в реорганизуемое учреждение | до 01.06.2016 | Т.Н. Путилова В.А. Семенович |
| 12 | Проведение инвентаризации имущества сош № 1 и НОШ | до 01.06.2016 | Т.Н. Путилова В.А. Семенович |
| 13 | Уведомление о начале реорганизации СОШ № 1 государственных регистрационных органов | в течение 3 дней со дня принятия решения о реорганизации | О.Г. Борискова Т.И. Дюкова |
| 14 | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о процедуре реорганизации сош №1 | март, апрель 2016 | Т.И. Дюкова |
| 15 | Направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ, - Фонд социального страхования. | до 01.06.2016 | О.Г. Борискова Т.И. Дюкова |
| 16 | Составление передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления муниципального имущества за реорганизуемым учреждением | до 01.06.2016 | О.Г. Борискова Т.И.Дюкова В.А. Семенович |
| 17 | Подача документов в ИФНС для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемой образовательной организации | до 20.06.2016 | О.Г. Борискова Т.И. Дюкова |
| 18 | Подготовка и проведение ремонтных работ в МБДОУ начальная общеобразовательная школа: - разработка схем перепланировки помещений для проведения ремонтных работ; - разработка сметной документации для определения стоимости ремонтных работ; - подготовка документации для проведения электронного аукциона; - проведение ремонтных работ (ремонт центрального входа, столовой, санузла и раздевалок для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, ремонт пола) | до 06.04.2016 до15.04.2016 до 23.04.2016 до 01.08.2016 | В.А. Попов |

Заместитель начальника

управления образования                                                                   Н.Н. Дубинина