## p_0042_1
Приложение №1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.01.2019 г. № 42
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
( в новой редакции)
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | 21596977.52 | 1958784.98 | 4005455.64 | 0 | 1429076.37 | 6710550.91 | 0 | 2 | 4924660 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237716.02 | 586866.85 | 0 | X | X | X
| 1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | 3990959.13 | 665074.69 | 1385413.28 | 0 | 0 | 1731705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56732.91 | 152032.43 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
| 2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | 4659879.26 | 666703.74 | 1299037.32 | 0 | 735329.35 | 1741820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66643.37 | 150344.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
| 3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | 4525716.7 | 627006.55 | 1321005.04 | 0 | 693747.02 | 1657972.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64495.96 | 161489.86 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
| 4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | 1663610.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579051.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685.78 | 60872.58 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
| 5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | 1770024.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.2 | 1743866.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26158 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
| 6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 4986787.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4924660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62127.46 | 0 | 2018 | 2019 | -
| Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | 43663274.07 | 1204248.24 | 2604092.01 | 9675431.69 | 1083556.9 | 4301706.07 | 0 | 4 | 7812465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070.5 | 15813599.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637426.5 | 530747.78 | 0 | X | X | X
| 1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | 10962507.42 | 768266.08 | 1550136.75 | 5381773.4 | 1083556.9 | 1691643.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157130.65 | 330000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
| 2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | 16169216.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070.5 | 15813599.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237204 | 118412.86 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
| 3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | 5532991.63 | 0 | 0 | 4293658.29 | 0 | 1157564.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81768.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| 4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | 2986571.38 | 435982.16 | 1053955.26 | 0 | 0 | 1452497.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44136.52 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
| 5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | 8011986.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7812465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117186.98 | 82334.92 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Зам. главы администрации по городскому хозяйству А. В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В. А. Попов

## p_0042_2
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(от 16.01.2019 г. № 42)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по ЗАТО город Радужный по 2018 году |  | Итого по ЗАТО город Радужный | X | X | X | X | X | 25383.5 | 19830.2 | 16944.4 | 1118 | X | X | X | 21596977.52 | 0 | 0 | 21596977.52 | 850.8274 | 1411.93
1 | г Радужный кв-л 1-й д.6 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1975 |  | Панельные | 5 | 5 | 3872.1 | 3394.8 | 3126.9 | 195 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 3990959.13 | 0 | 0 | 3990959.13 | 1030.6963 | 1191.95
2 | г Радужный кв-л 1-й д.10 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1976 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3766.7 | 3448.9 | 3176.5 | 171 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4659879.26 | 0 | 0 | 4659879.26 | 1237.1251 | 1411.93
3 | г Радужный кв-л 3-й д.11 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1989 | 2014 | Панельные | 5 | 5 | 3931.2 | 3424.8 | 3030.1 | 192 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4525716.7 | 0 | 0 | 4525716.7 | 1151.2303 | 1411.93
4 | г Радужный кв-л 3-й д.17 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1990 | 2015 | Панельные | 5 | 5 | 4352.7 | 3929.5 | 3876.3 | 179 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1663610.22 | 0 | 0 | 1663610.22 | 382.2019 | 673.78
5 | г Радужный кв-л 9-й д.4 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4925 | 2139.1 | 241.5 | 215 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 1770024.75 | 0 | 0 | 1770024.75 | 359.3959 | 1244.9351
6 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1987 |  | Кирпичные/блочные | 12 | 1 | 4535.8 | 3493.1 | 3493.1 | 166 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 4986787.46 | 0 | 0 | 4986787.46 | 1099.4284 | 1149.3439
Итого по ЗАТО город Радужный по 2019 году |  | Итого по ЗАТО город Радужный | X | X | X | X | X | 31604.54 | 27936.5 | 24841.85 | 1498 | X | X | X | 43663274.07 | 0 | 0 | 43663274.07 | 1381.5507 | 4886.18
1 | г Радужный кв-л 1-й д.17 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1979 | 2016 | Ж/б панели | 9 | 4 | 7780.54 | 7022.3 | 6468.65 | 388 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 10962507.42 | 0 | 0 | 10962507.42 | 1408.9649 | 4886.18
2 | г Радужный кв-л 1-й д.35 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1983 | 2016 | Ж/б панели | 12 | 3 | 9222.1 | 8177.3 | 6098.2 | 410 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 16169216.72 | 0 | 0 | 16169216.72 | 1753.3118 | 4588.1674
3 | г Радужный кв-л 1-й д.1 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3288.7 | 2641.5 | 2496.9 | 150 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 5532991.63 | 0 | 0 | 5532991.63 | 1682.4252 | 4148.03
4 | г Радужный кв-л 1-й д.2 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1973 |  | Панельные | 5 | 5 | 3438.4 | 3094.4 | 2777.1 | 200 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 2986571.38 | 0 | 0 | 2986571.38 | 868.5934 | 1191.95
5 | г Радужный кв-л 1-й д.19 | Итого по ЗАТО город Радужный | 1981 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 7874.8 | 7001 | 7001 | 350 | РО | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 8011986.92 | 0 | 0 | 8011986.92 | 1017.421 | 1142.0242
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## p_0042_3
Приложение
к сведениям о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018год
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.01.2019 г. № 42)
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2018-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 21596977.52
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 21596977.52
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 43663274.07
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 43663274.07
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295

## p_0042_4
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 16.01.2019 г. № 42
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[7 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | X | 87.97% | 424485.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5282.4 | 418211.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6273.17 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 2019-2021 | 90.54% | 75706.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1 | 74587.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.81 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 2021-2023 | 87.35% | 91674.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7 | 90319.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.79 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 2017-2019 | 86.24% | 74528.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 73427.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.41 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 2023-2025 | 85.95% | 98757.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 97298.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.47 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 2026-2028 | 89.8% | 83817.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 82579.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.69 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
Зам. главы администрации по городскому хозяйству А. В. Колуков
Председатель МКУ "ГКМХ" В. А. Попов

## p_0042_5
Таблица
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 -2019 годы
(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.01.2019 г. № 42)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный |  | Х | Х | Х | Х | Х | 39280 | 34872.2 | 32288.5 | 1995 | X | X | 424485.15 | 10.8066 | 848.7694
1 | г Радужный кв-л 1-й д.18 | 1978 |  | Панельные | 9 | 4 | 8707 | 7693.6 | 7347.1 | 357 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 75706.33 | 8.6949 | 805.4827
2 | г Радужный кв-л 1-й д.23 | 1981 |  | Панельные | 9 | 4 | 8838.4 | 7825 | 7353.9 | 387 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 91674.42 | 10.3723 | 815.806
3 | г Радужный кв-л 1-й д.26 | 1982 |  | Панельные | 9 | 4 | 8597 | 7716.1 | 7190.6 | 399 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 74528.99 | 8.6692 | 848.7694
4 | г Радужный кв-л 1-й д.27 | 1983 |  | Панельные | 9 | 4 | 8601.8 | 7730 | 7318.9 | 404 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 98757.56 | 11.481 | 847.5929
5 | г Радужный кв-л 1-й д.29 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 4535.8 | 3907.5 | 3078 | 448 | УК | МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный | 83817.85 | 18.4792 | 688.5411
И. В. Лушникова, 8(49254) 34295