Приложение 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от « 13 » августа 2020г. № 971
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

Исполнения


	Ответственные за исполнение
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях
	еженедельно по средам


	Администрация

города
	

	2.
	Подготовка проектов соответствующих муниципальных правовых актов при рассмотрении администрацией города уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
	в      порядке, установлен​ном   ФЗ   «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»


	Юридический

отдел
	

	3.
	Оказание содействия территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям по взаимодействию с политическими партиями, избирательными объединениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации
	в течение всего периода
	Администрация

города
	

	4.
	Обеспечение уборки прилегающей территории, парковок автотранспорта и подъездных путей к зданиям в которых размещены избирательные участки.


	с 28.08.2020
по 13.09.2020
	Руководители муниципальных учреждений

	

	5.
	Обеспечение уборки помещений территориальной и участковых избирательных комиссий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
	В течении всего периода
	Руководители муниципальных учреждений,

МУП «ЖКХ»
	

	6.
	Обеспечение участковых избирательных  комиссий помещениями в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечения выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), предьявляемым к помещениям где находятся избирательные участки
	не позднее 28.08.2020
	Администрация

города 

	

	1
	2
	3
	4
	5

	7.
	Обеспечение участковых избирательных  комиссий оргтехникой для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода
	не позднее 28.08.2020
	Администрация

города, 

руководители муниципальных учреждений,
МУП «ЖКХ»

	

	8.
	Обеспечение в средствах массовой информации информационного сопровождения о ходе подготовки и проведения выборов (по согласованию с территориальной избирательной комиссией)
	в течение всего периода
	Олесиков С.С.,

НП «МГКТВ»


	

	9.
	Обеспечение избирательных участков, образованных на территории муниципального образования, устойчивой междугородней телефонной связью
	в течение всего периода
	Руководители муниципальных учреждений, 

МУП «ЖКХ»
	

	10.
	Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания участковых избирательных комиссий и подразделений администрации в период подготовки и проведения выборов. Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в своевременной доставке выборной документации
	с 28.08.2020

по 13.09.2020
	МКУ «УАЗ»


	

	11.
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования


	с 27.08.2020 по

13.09.2020
	Олесиков С.С.,

руководители муниципальных учреждений, 

МУП «ЖКХ» 
	

	12.
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	не позднее 28.08.2020
	Олесиков С.С.,

руководители муниципальных учреждений,
МУП «ЖКХ»
	

	13.
	Оказание участковым   избирательным комиссиям                 необходимой юридической   помощи   в период подготовки и проведения выборов 
	в течение всего периода
	Юридический 

отдел 
	

	14.
	Организация культурно-просветительских мероприятий в день голосования
	13.09.2020
	Олесиков С.С.,

МКУ «ККиС» 
	

	15.
	Обеспечение избирательных участков необходимым электрооборудованием, мебелью и материалами для     оформления помещений для голосования.
	до

28.08.2020
	Руководители муниципальных учреждений, 

МУП «ЖКХ»
	

	16.
	Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта  в период подготовки и проведения выборов
	в течение всего периода
	МУП «АТП»,


	

	1
	2
	3
	4
	5

	17.
	Обеспечение условий для голосования  гражданам  с ограниченными возможностями
	с 28.08.2020 

по 13.09.2020
	Олесиков С.С.., Попов В.А.

	

	18.
	Обеспечение         торгово-бытового обслуживания населения на избирательных участках 
	в день проведения выборов
	Горшкова О.М.

Семенович В.А.
	

	19.
	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города, охраны и сопровождения транспортных средств, доставляющих документацию по итогам голосования   в территориальную избирательную       комиссию.
	13.09.2020
- 14.09.2020
	МО МВД России по ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области <*>
	

	20.
	Размещение на информационных стендах города и в объектах розничной торговли информационных материалов по проведению выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020г.
	до 01.09.2020
	Комитет по культуре и спорту,

отдел экономики
	

	21.
	Размещение на избирательных участках информационных материалов с Рекомендациями Роспотребнадзора участникам проведения выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020г. по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) от 10.06.2020.
	до 28.08.2020
	Руководители муниципальных, учреждений,

МУП «ЖКХ»
	

	22.
	Обеспечение бесперебойного электропитания территориальной и участковых избирательных комиссий.

	в день голосования
	МКУ «ГКМХ»

МКУ «УГОЧС»
	

	23.
	Обеспечение:

- безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки и проведения голосования

- охраны помещений где хранятся бюллетени для голосования.
	в течение всего периода и в день голосования
	МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области <*>


	

	24.
	Обеспечение пожарной безопасности помещений размещения участковых и территориальной избирательных комиссий:

- обеспечение исправности автоматических систем противопожарной защиты, источников противопожарного водоснабжения; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), приведение в удовлетворительное состояние путей эвакуации на случай возникновения пожара.
	в течение всего периода и в день голосования
	Руководители муниципальных, учреждений,

МУП «ЖКХ»,

ГУ Специальное управление ФПС № 66 МЧС России <*>, 

	

	25.
	Обеспечение территориальной и участковых избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты.

	не позднее

28.08.2020
	Администрация города
	

	1
	2
	3
	4
	5

	26.
	Организация выдачи участникам голосования средств индивидуальной защиты и измерения температуры тела при входе на избирательные участки.
	13.09.2020
	Комитет по культуре и спорту
	


<*> Ответственные исполнители, не входящие в структуру администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, привлекаются к выполнению по согласованию.
Заместитель главы администрации города
по социальной политике                                                                                                       С.С. Олесиков
