                                                                     Приложение к 
                                                  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                        Владимирской области

                                                                          от 18.05.2021   № 571
Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта
	Сроки проведения ремонта
	Перечень отключаемых потребителей
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонт источников тепловой энергии

	1.
	Центральная котельная  


	Капитальный ремонт в котельной ДКВР ( замена насосного агрегата ЗХ-9Д на АХ65-50-125)  квартал 13/20 
	до 10.09.2021г


	Без отключения потребителей


	

	
	
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети Ду 800мм (39м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20
	до 10.09.2021г
	Без отключения потребителей
	


	
	
	Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность
	17.05.2021 г - 25.06.2021 г 
	Без отключения потребителей
	

	2.
	Центральный тепловой пункт  

1 квартала

(ЦТП-1)
	Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей 

 горячего водоснабжения      в 1 квартале
	26.07.2021 г - 05.08.2021 г
	Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения  
	

	3.
	Центральный тепловой пункт 

3 квартала

(ЦТП-3)
	Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей

горячего водоснабжения      в 3 квартале
	
	
	

	Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения



	4.
	Центральный тепловой пункт

1 квартала

 (ЦТП-1)


	Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-30* до кольцевой дороги 1 квартал
	26.07.2021г – 05.08.2021г
	Без дополнительного отключения потребителей
(работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области)
	


	5.
	Центральный тепловой пункт

1 квартала 

(ЦТП-1)
	Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №2 до жилого дома №3 1 квартал
	май 2021
	Жилые дома  №№ 2,3,4,5,6,10,11,12,12а
МБУ ДО «ДШИ», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБДОУ ЦРР д/с №3, МБОУ ДОД ЦВР «ЛАД»


	

	6.
	Центральный тепловой пункт

1 квартала 

(ЦТП-1)


	Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-15 до жилого дома №5  квартала 1
	26.07.2021г – 05.08.2021г
	Без дополнительного отключения потребителей

(работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области)
	

	7.
	Центральный тепловой пункт

1 квартала

  (ЦТП-1)


	Капитальный ремонт наружных сетей  отопления от ТК-1-33 до ТК-1-37 квартала 1
	май 2021г
	Без  отключения потребителей


	

	8.
	Центральный тепловой пункт

1 квартала 

(ЦТП-1)


	Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале  жилого дома №23
квартала 1

	июнь.2021г
	Без отключения потребителей
	

	9.
	Центральный тепловой пункт

 1 квартал

 (ЦТП-1)


	Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №26  

квартал 1
	июнь 2021г
	Без отключения потребителей
	

	10.
	Центральный тепловой пункт 

3 квартал

 (ЦТП-3)


	Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №6  

                 квартал 3

	июль 2021г
	Без отключения потребителей
	

	11.
	Центральный тепловой пункт 3 квартал        (ЦТП-3)
	Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети к сооружению 110, квартал 17
	август 2021г
	Без отключения потребителей
	


Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                    А.В. Колуков
Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                     А.В. Чечетов                                                                                                                                                                                                              
