Приложение 1

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «11» августа 2021г. № 969
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17 - 19 сентября 2021 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

Исполнения


	Ответственные за исполнение
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей


	не позднее 19.08.2021
	Олесиков С.С.

	

	2.
	Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях


	еженедельно по средам
	Олесиков С.С.

	

	3.
	Подготовка проектов соответствующих муниципальных правовых актов при рассмотрении администрацией города уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
	в      порядке, установлен​ном   ФЗ   «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Юридический

отдел
	

	4.
	Оказание содействия территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям по взаимодействию с политическими партиями, избирательными объединениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации
	в течение всего периода
	Олесиков С.С.


	

	5.
	Обеспечение участковых избирательных  комиссий помещениями в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимой мебелью, средствами связи, и дополнительным оборудованием, необходимым для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 
	не позднее 08.09.2021
	Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ»


	

	1
	2
	3
	4
	5

	6.
	Обеспечение участковых избирательных  комиссий оргтехникой для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. 
	не позднее 17.09.2021
	Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ» 
	

	7.
	Обеспечение  бесперебойного электроснабжения помещений территориальной и участковых избирательных комиссий.
	с 17.09.21 по 

19.09.21
	Колуков А.В., 
МКУ «УГОЧС»
	

	8.
	Обеспечение готовности оперативного разворачивания мобильного избирательного участка на базе городского автобуса в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
	с 17.09.21 по 

19.09.21
	Колуков А.В.,
МУП «АТП»
	

	9.
	Обеспечение избирательных участков сейфами (металлическими шкафами, ящиками) для хранения избирательной документации и сейф-пакетов.
	до

16.09.2021
	Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ»
	

	10.
	Обеспечение в средствах массовой информации информационного сопровождения о ходе подготовки и проведения выборов (по согласованию с территориальной избирательной комиссией)
	в течение всего периода
	НП «МГКТВ»


	

	11.
	Обеспечение избирательных участков, образованных на территории муниципального образования, устойчивой междугородней телефонной связью
	в течение всего периода
	АО «Городской

узел связи» <*>, Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ»
	

	12.
	Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания участковых избирательных комиссий и подразделений администрации в период подготовки и проведения выборов. Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в своевременной доставке выборной документации
	с16.09.21 по

20.09.21г.
	Олесиков С.С.,

МКУ «УАЗ»


	

	13.
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования

	с 13.09.2021 по

16.09.2021
	Олесиков С.С.,

руководители муниципальных учреждений 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	14.
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	не позднее 19.08.2021
	Олесиков С.С.,

руководители муниципальных учреждений
	

	15.
	Оказание участковым   избирательным комиссиям                 необходимой юридической   помощи   в период подготовки и проведения выборов 


	в течение всего периода
	Юридический 

отдел 
	

	16.
	Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта  в период подготовки и проведения выборов
	в течение всего периода
	Колуков А.В.,
МУП «АТП»
	

	17.
	Обеспечение условий для голосования  гражданам  с ограниченными возможностями

	с 17.09.21 по 

19.09.21
	Олесиков С.С., Колуков А.В.


	

	18.
	Обеспечение         торгово-бытового обслуживания населения на избирательных участках 

	с 17.09.21 по 

19.09.21
	Горшкова О.М.

Семенович В.А.
	

	19.
	Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них
	в течение всего периода 
	МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области <*>
	

	20,
	Осуществление охраны помещений, где хранятся бюллетени для голосования на выборах


	По мере необходимости
	МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области <*>
	

	21.
	Мониторинг и организация демонтажа агитационных материалов (баннеров, вывесок, плакатов), незаконно размещенных на зданиях, сооружениях, строительных конструкциях  города, доступ к которым ограничен или затруднен   
	в течение всего периода
	Олесиков С.С.,
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области <*>,

ГУ Специальное управление ФПС № 66   МЧС России <*>,
	

	22.
	Организация обследования помещений для голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения требований инженерно-технической укрепленности и обеспечения безопасности граждан. 
	до 31.08.21г.
	Колуков А.В.,

МКУ «УГОЧС»,
Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ»,

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области <*>,
	

	1
	2
	3
	4
	5

	23.
	Обеспечение пожарной безопасности помещений размещения участковых территориальной избирательных комиссий:

- обеспечение исправности автоматических систем противопожарной защиты, источников противопожарного водоснабжения; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), приведение в удовлетворительное состояние путей эвакуации на случай возникновения пожара
	в течение всего периода 
	Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ», 

ГУ Специальное управление ФПС № 66   МЧС России <*>, 
	

	24.
	Обеспечение охраны и сопровождения транспортных средств, доставляющих документацию по итогам голосования   в территориальную избирательную       комиссию и избирательную комиссию Владимирской области
	19.09.2021
- 20.09.2021
	МО МВД России по ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области <*>
	

	25.
	Обеспечение уборки и дезинфекционной обработки помещений территориальной и участковых избирательных комиссий в соответствии с Рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Главным санитарным врачем РФ и согласованными Председателем Центральной избирательной комиссии РФ 08.07.2021г.
	с 08.09.2021 по 19.09.2021
	Управление образования,

МКУ «ККиС»,

МУП «ЖКХ»
	

	26.
	Обеспечение уборки прилегающей территории, парковок автотранспорта и подъездных путей к зданиям в которых размещены избирательные участки.
	в течение всего периода
	Руководители муниципальных учреждений,

Колуков А.В.
	

	27.
	Контроль дезинфекционной обработки помещений для голосования, расположенных в образовательных организациях, после проведения голосования.  
	19.09.2021
	Олесиков С.С.
	

	28.
	Оказание помощи участковым избирательным комиссиям в организация выдачи избирателям средств индивидуальной защиты и измерения температуры тела при входе на избирательные участки.
	с 08.09.2021 по 19.09.2021
	Олесиков С.С.

	


<*> Ответственные исполнители, не входящие в структуру администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, привлекаются к выполнению по согласованию.
