	Приложение 

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «19» февраля 2016 г. № 258


ПЛАН 

проведения командно- штабного учения по гражданской обороне с 15 по 16 марта 2016 года по теме: 
«Действия органов управления по управлению силами и средствами городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области  при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и при переводе гражданской обороны на военное время».

	№

п/п
	Время и дата
	Наименование проводимого мероприятия
	Кто привлекается
	Место проведения
	Ответственный исполнитель

	15.03.2016 г.

	До начала командно-штабного учения

	1. 
	09.30 - 10.15


	Заслушивание руководящего состава ТЗ ТП РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области о  готовности к учению. 
	Руководящий состав ТЗ ТП РСЧС ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области
	Актовый зал администрации 


	Глава администрации

	Действия органов управления ТЗ ТП РСЧС при переводе в различные режимы функционирования 
в условиях угрозы и возникновения ЧС

	2. 
	11.30
	Начало КШУ
	
	
	

	3. 
	11.40 - 12.00
	Оповещение и сбор руководящего состава ЗАТО г. Радужный, постановка задач на перевод ТЗ ТП РСЧС в режим повышенной готовности
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник МКУ «УГОЧС» 

	4. 
	11.40 - 13.00
	Прибытие руководящего состава города и предприятий
	Руководящий состав города и предприятий
	Актовый зал администрации 


	Начальник МКУ «УГОЧС»

	5. 
	13.00
	Доведение сложившейся обстановки и постановка задач руководящему составу города и организаций
	Руководители организаций, ССГО
	Актовый зал администрации 


	Глава администрации

	6. 
	11.50
	ИНФОРМАЦИЯ № 3 об ожидаемом ухудшении погодных условий на территории области и возможных террористических актах на потенциально опасных объектах
	Начальник ЕДДС
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	7. 
	11.50 - 12.00
	Доведение информации до руководящего состава города ДДС
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	8. 
	12.00 - 13.00
	Смотр готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности
	АСК ПГ города
	9 квартал
	Руководитель АСК ПГ

	9. 
	13.40
	ВВОДНАЯ № 1 о пожаре в здании школы 
	СОШ №1
	1 квартал, д. 40
	Директор СОШ № 1

	10. 
	13.45
	Эвакуация работающего персонала и учащихся, информирование о пожаре в здании школы и другие мероприятия согласно плану работы
	СОШ №1
	1 квартал, д. 40
	Директор СОШ № 1

	11. 
	14.00 - 14.40
	Проверка готовности сборных эвакуационных пунктов
	СЭП № 2 
	1 квартал, д. 41 (средняя  школа №2)
	Директор       СШ -2

	12. 
	
	
	СЭП № 3 


	9 квартал, д. 3       (СК «Кристалл»)
	Директор СК «Кристалл»

	13. 
	14.10 - 16.30
	Работа КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

по оценке обстановки и полученным вводным;

выработке решений и доведению их до руководящего состава и населения;

по защите населения
	Члены комиссии
	1 квартал, д.55, кааб. 113
	Председатель КЧС и ОПБ

	14. 
	14.50
	ВВОДНАЯ № 2 о нанесении удара ВТО противника по производственной площадке СП-13
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	15. 
	15.00 - 15.40
	АСК ПГ проводит АСДНР после нанесения удара ВТО противника по производственной площадке СП-13
	НАСФ и НФГО города,

АСК ПГ
	СП-13
	Руководитель АСК ПГ

	16. 
	16.00
	ВВОДНАЯ № 3 о подаче сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	17. 
	16.20 - 17.00
	Заслушивание руководящего состава ЗАТО г. Радужный о переводе ТЗ ТП РСЧС в различные режимы функционирования, организации защиты населения по вводным
	Руководящий состав ЗАТО 

г. Радужный
	Актовый зал администрации 


	Начальник

МКУ «УГОЧС»

	«Действия органов управления ТЗ ТП РСЧС по организации перевода ГО на военное время»

	18. 
	17.10 - 22.00
	Подготовка и доведение до исполнителей распоряжения главы администрации ЗАТО г. Радужный на выполнение мероприятий ГО первой и второй очереди. Выполнение мероприятий ГО первой и второй очереди

	МКУ «УГОЧС» 
	1 квартал,  дом 55, к.107
	Начальник МКУ «УГОЧС»

	19. 
	17.20 - 17.30
	Разворачивание группы контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны
	Личный состав группы контроля
	1 квартал,  дом 55, к.107
	Начальник МКУ «УГОЧС»

	20. 
	21.00 - 22.00
	Смотр готовности запасного пункта управления администрации ЗАТО 

г. Радужный.
	л/с ЗПУ
	СП-6/8
	Руководитель ОГ

	16.03.2016 г.

	21. 
	07.00
	Доведение сигнала о введении Президентом Российской Федерации степени готовности, установленной для органов государственной власти, соответствующей началу выполнения мероприятий по гражданской обороне третьей очереди, начале штабной тренировки с эвакуационной комиссией города
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	22. 
	07.10-09.00
	Подготовка и доведение до исполнителей распоряжения главы администрации ЗАТО г. Радужный на выполнение мероприятий ГО третьей очереди
	МКУ «УГОЧС» 
	1 квартал,  дом 55, к.107
	Начальник МКУ «УГОЧС»

	23. 
	07.40
	Доведение сигнала о принятии Президентом Российской Федерации решения на проведение мероприятий общей эвакуации
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	24. 
	07.50-10.00
	Работа эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области по выполнению мероприятий общей эвакуации
	Члены комиссии
	1 квартал,  дом 55, к.334
	Председатель комиссии

	25. 
	08.00-08.30
	Заслушивание руководящего состава ЗАТО г. Радужный о выполнении мероприятий ГО первой и второй очереди
	Руководящий состав города и предприятий
	Актовый зал администрации 


	Начальник МКУ «УГОЧС»

	26. 
	08.40
	ВВОДНАЯ № 5: «Оперативный скачок на 30 суток. Оперативное время 8.40 14 марта»


	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	27. 
	09.00
	ВВОДНАЯ № 6: «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!»
	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	28. 
	09.00-09.25
	Организация защиты работающего персонала и населения по сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!»
	л/с

 администрации 
	1 квартал,  дом 55, к.334
	Глава администрации  

	29. 
	09.30
	ВВОДНАЯ № 7: отбой сигнала «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!».

	
	
	

	30. 
	10.00-11.00
	Проверка готовности пунктов выдачи средств индивидуальной защиты
	- Городской ПВ СИЗ
	1 квартал,  дом 51

(ЦДМ)
	Директор    ЦДМ        

	31. 
	
	
	- ЖЭУ № 1, ЖЭУ № 2
	1 квартал,  дом 55
	Директор МУП  «ЖКХ»

	32. 
	
	
	ЗАО «Радугаэнерго» 
	СП - 13
	Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» 

	33. 
	12.00-13.00
	Заслушивание руководящего состава ЗАТО г. Радужный о выполнении мероприятий ГО третьей очереди, общей эвакуации и действиях по вводной «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!»

	Руководящий состав города и предприятий
	Актовый зал администрации 


	Начальник МКУ «УГОЧС»

	34. 
	12.00-13.00
	Частные разборы учения в организациях 
	л/с предприятий
	Организации и предприятия города
	Руководители предприятий

	35. 
	14.30
	Отбой командно-штабного учения.


	Руководящий состав города и предприятий
	ЕДДС
	Начальник ЕДДС

	36. 
	14.30
	Разбор командно-штабного учения в актовом зале администрации ЗАТО г. Радужный.


	Руководящий состав города и предприятий
	Актовый зал администрации 


	Глава администрации 


Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный   







А.И. Працонь 

